Отчёт

по результатам  документальной  проверки средств бюджета Барабинского района выделенных на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Модернизация материально-технической базы, и обеспечение оптимальных условий хранения документов архивной службы администрации Барабинского района на 2018-2023 годы».

Проверка проведена на основании пункта 2.1 плана работы Ревизионной комиссии на 2020 год и уведомления о проведении контрольно/экспертно-аналитического мероприятия от 11 декабря  2020 года.

Состав группы (комиссии):

Руководитель контрольно/экспертно-аналитического мероприятия:

Председатель  ревизионной комиссии Янчарина Л.Е.

Члены группы (комиссии):

инспектор ревизионной комиссии Зинченко С.А.

Проверяемый период финансово-хозяйственной деятельности  2019 год.

Объект проверки:

Администрация Барабинского района Новосибирской области, отдел архивной службы.

Цель проверки:

Рациональность и целенаправленность  расходования бюджетных средств.

Вопросы проверки:

Общие сведения.

Анализ  расходования денежных средств.

Для проведения контрольного мероприятия предоставлены: соответствующие нормативные правовые акты, первичные учетные документы (договоры, платежные документы, счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ и др.), отчет руководителя о расходах за 2019г.

Постановлением главы Барабинского района Новосибирской области от 29.03.2005г. №48 утверждено Положение «Об отделе архивной службы администрации Барабинского района Новосибирской области», (далее по тексту отдел). На отдел возложены функции обеспечения хранения архивных фондов и архивных документов на различных видах носителей, учет документов, принятых в отдел и т.д.

В проверяемом периоде руководство архивной службой  администрации Барабинского района Новосибирской области осуществляла И.Н. Агеева, назначенная на должность 09.11.2015г.

Разработка муниципальной программы «Модернизация материально-технической базы и обеспечение оптимальных условий хранения документов отдела архивной службы администрации Барабинского района на 2018-2023 годы» основана на Федеральном законе от 22.10.2004г №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»; Бюджетном кодексе РФ ст.179; Законе НСО от 26.09.2005 №315-ОЗ «Об архивном деле в НСО»; Ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Новосибирской области на 2013-2015 годы», утвержденной приказом  управления государственной архивной службы НСО от 23.07.2012г. № 203-од; постановлении администрации Барабинского района от 20.08.2015 № 918 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабинского района».

Постановлением администрации Барабинского района от  09.06.2017г. №554 утверждена муниципальная программа «Модернизация материально-технической базы и обеспечение оптимальных условий хранения документов отдела архивной службы администрации  Барабинского района на 2018-2023 годы». На 2019 год данной программой установлен размер финансирования, за счет средств бюджета Барабинского района, в сумме 184,54 т. руб. Постановлением администрации Барабинского района от 28.12.2018г. №1533 в программу на 2019 год внесены изменения, размер финансирования, за счет средств бюджета Барабинского составляет  43,5 т. руб. Решением двадцать девятой сессии Совета депутатов Барабинского района третьего созыва от 20.12.2018г. №244 «О бюджете Барабинского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в бюджет района были внесены изменения и размер финансирования, на реализацию мероприятий по данной  муниципальной программе  составил  41121,07  руб.

В рамках реализации  вышеуказанной программы заключались муниципальные контракты с поставщиками на приобретение оргтехники, архивных коробов, программного продукта, техническое сопровождение ПО средств защиты информации.

Результаты проверки:

В ходе проверки  финансовых нарушений не установлено. Бюджетные денежные средства израсходованы по целевому назначению с учетом поставленных задач: обеспечение средствами защиты информации, обеспечение оптимальных условий хранения документов и др.

Все расходные операции проведены в соответствие требований  бухгалтерского учета.

Председатель ревизионной комиссии           Л.Е. Янчарина