АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Барабинск

___.04.2021 года       №____

Об утверждении муниципальной  дорожной карты

по  созданию и функционированию Центров образования

естественно- научной и технологической  направленностей

«Точка роста»

на территории Барабинского района Новосибирской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», постановлениями Правительства Российской Федерации от  26.12.2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», от 31.10.2018 №1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 года №Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно- научной и технологической направленностей», статьей 5 Закона Новосибирской области от 05.07.2013 года № 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области», протоколом заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению в 2020 году  отборов субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021-2023 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования  естественно -научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» от 23.10.2020 №ВБ-80/03пр,  распоряжением правительства Новосибирской  области от 20.02.2021 года №70-рп  «О реализации мероприятий  по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Новосибирской области, центров образования  естественно -научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Новосибирской области, приказа министерства образования Новосибирской области от 10.03.2021 года №548  «О реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Новосибирской области, центров образования  естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Новосибирской области в 2021 году», руководствуясь Уставом Барабинского района Новосибирской области, администрация Барабинского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить:

1.1.Муниципальную  дорожную  карту по  созданию и функционированию Центров образования  естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Барабинского района Новосибирской области  (Приложение №1).

1.2.Минимальные индикаторы и показатели  реализации  мероприятий  по созданию и функционированию Центров образования  естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста»  в общеобразовательных организациях  Барабинского района Новосибирской  области (Приложение №2).

1.3.Предполагаемую сеть общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание Центров образования  естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Барабинского района Новосибирской области  (Приложение №3).

2.Определить ответственным за 	создание и функционирование Центров образования  естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Барабинского района Новосибирской области в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», начальника Управления образования  администрации Барбинского района  О.Ю. Бурлуцкую.

3.Начальнику Управления образования администрации Барабинского района  О.Ю. Бурлуцкой  обеспечить:

3.1.Реализацию дорожной  карты по  созданию и функционированию Центров образования  естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Барабинского района Новосибирской области (далее- дорожная карта).

3.2.Информационное сопровождение   реализации мероприятий по    созданию и функционированию Центров образования  естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Барабинского района Новосибирской области в соответствии с  разделом V дорожной  карты «Информационная открытость   реализации проекта (медиаплан)».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на Первого заместителя Главы администрации Барабинского района Новосибирской области  А.В. Кибальникова.

Глава  Барабинского района                                                             И.В. Кутепов

О.Ю. Бурлуцкая, 2-20-81

Приложение №1

к  Постановлению администрации

Барабинского района Новосибирской области

от ____.04.2021  №

Муниципальная  дорожная карта

по  созданию и функционированию Центров образования

естественно- научной и технологической  направленностей

«Точка роста»  на территории Барабинского района

| Обоснование | В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», от 31.10.2018 №1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 года №Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно- научной и технологической направленностей», статьей 5 Закона Новосибирской области от 05.07.2013 года № 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области», протоколом заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению в 2020 году отборов субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021-2023 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно -научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» от 23.10.2020 №ВБ-80/03пр, распоряжением правительства Новосибирской области от 20.02.2021 года №70-рп «О реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Новосибирской области, центров образования естественно -научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Новосибирской области, приказа министерства образования Новосибирской области от 10.03.2021 года №548 «О реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Новосибирской области, центров образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Новосибирской области в 2021 году», приказа министерства образования Новосибирской области от 24.03.2021 года №747 «Об утверждении проектов зонирования для создания и функционирования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Новосибирской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта ««Современная школа» национального проекта «Образование» в Новосибирской области в 2021 году», Постановления администрации Барабинского района от 11.04.2019 года №360 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации региональных проектов национального проекта «Образование» на территории Барабинского района Новосибирской области», в период с 2021 по 2023 год на базе общеобразовательных учреждений Барабинского райна будут созданы 10 Центров образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» |
| --- | --- |
| Цели: Задачи: | - совершенствование условий для повышения качества образования общеобразовательных организаций Барабинского района, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». -повышение охвата обучающихся общеобразовательных организаций Барабинского района программами основного общего и дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей на обновленной материально-технической базе, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и сетевой формы реализации образовательных программ с учетом достижения индикаторов и показателей (Приложение№2,№3); -разработка и распространение методических материалов, кейсов, практических заданий для совершенствования практической подготовки обучающихся по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология», дополнительного образования детей; - обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна, инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов |
| Перечень ОО, на базе которых будут созданы Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | - С 1 сентября 2021 года - на базе 4-х ОУ (МБОУ СОШ№2, МБОУ СОШ№92, МКОУ Новочановская СОШ). С 1 сентября 2022 года – МКОУ СОШ№47, МКОУ Новочановская СОШ, МКОУ Таскаевская СОШ. С 1 сентября 2023 года- МКОУ СОШ№1, МКОУ Старощербаковская СОШ, МКОУ Устьянцевская СОШ. |
| Источники финансирования | Федеральный бюджет, областные субвенции, муниципальный бюджет, внебюджетные средства |

Направления деятельности

| № | Основные направления деятельности |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Организационно-управленческие мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры: 1. Формирование перечня образовательных организаций; 2.Согласование перечня с Учредителем и Министерством образования Новосибирской области; 3.Определение координатора создания и функционирования Центров в муниципалитете; 4. Утверждение перечня образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры; 5.Расчет и утверждение индикативных показателей на основании базового перечня показателей результативности; 6.Согласование дизайн - проекта Центров; 7.Согласование проекта зонирования Центров. |  | Сентябрь - декабрь 2020, 2021,2022 года | Управление образования Руководители ОО | 1. Письмо Министерства образования Новосибирской области в адрес Главы района о согласовании перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база. 2.Распорядительный акт Министерства образования Новосибирской области о создании Центров в муниципальных образованиях 3. Постановление Главы Барабинского района Новосибирской области об утверждении Муниципальной дорожной карты по созданию и функционированию Центров образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Барабинского района, об утверждении муниципального координатора мероприятий по созданию (обновлению) материально-технической базы общеобразовательных организаций для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Барабинского района |
| 1.2. | Лицензирование образовательной деятельности Центров «Точка роста» по подвиду дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) |  | 2021 | Руководители ОО | Наличие лицензий |
| 1.3. | Заключение соглашения о предоставлении субсидии из регионального бюджета |  | 2021-2023 | Глава Барабинского района, МКУ ЦБи МТО | Соглашение о предоставлении субсидий |
| 1.4. | Проведение отчетных сессий на муниципальном уровне о реализации дорожной карты: - «круглый стол» у Главы района; -аппаратные совещания у начальника управления образования; - коллегии Управления образования: - Общественном совете по вопросам общего образования и развитию государственно-общественного управления в системе образования Барабинского района; - Муниципальном родительском комитете; -организация муниципальных мероприятий для руководителей и педагогических работников ОУ района (РМО, семинары, Совет директоров базовых школ) |  | 2021- 2023 годы ежегодно | Управление образования, МКУ ЦИМО, руководители ОО | Получение объективной информации о результатах реализации ДК, принятие управленческих решений по корректировке ДК. |
| 1.5. | Согласование проекта зонирования |  | 2021-2023 | Руководители школ «Точка роста» | Защита проекта на заседании рабочей группы при министерстве образования НСО |
| 1.6. | Обновление содержания и методов обучения по «Физика», «Химия», «Биология», дополнительного образования детей; |  | 2021- 2023 | Управление образования, руководители ОУ, руководители РМО, творческие группы педагогов | Использование ресурса школ «Точек роста» |
| 1.7. | Утверждение Муниципальной дорожной карта по созданию и функционированию Центов образования естественно-научной и технической направленностей «Точка роста» на территории Барабинского района |  | Март-апрель ежегодно | Управление образования | Постановление администрации Барабинского района Новосибирской области |
| 1.8. | Организация каникулярных школ на базе школ «Точка роста» для обучающихся ОО |  | Ноябрь, март, июнь ежегодно по отдельному плану | Управление образования, ОО «Точки роста», МКОУ ДО ЦДОД | Приказ |
| 1.9. | Проведение мониторинга работы по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России |  | По плану министерства образования Новосибирской области | Управление образования, ОО «Точки роста», МКУ ЦИМО, МКУ ЦБи МТО | Участие в мониторинге |
| 1.10. | Отчет по итогам мониторинга выполнения показателей функционирования Центров образования |  | С 1 октября 2021 года, затем ежеквартально | Управление образования, ОО «Точки роста», МКУ ЦИМО, МКУ ЦБи МТО | Участие в мониторинге |
| II. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка, оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур на товары, работы, услуги для создания Центров -подготовка проектно-сметной документации |  | 2021-2023 Не позднее 1 апреля каждого года | Управление образование, руководители ОУ «Точки роста» | Проектно-сметная документация, торги, |
| 2.2. | Обеспечение технических ресурсов для повышения доступности дистанционного образования (увеличение скорости сети Интернет) |  | 2022-2023 год | Управление образования, руководители ОУ «Точка роста» | увеличение скорости Интернет не менее 50 Мб/сек (сельские ОО), не менее 100 Мб/сек (городские ОО) |
| 2.3. | Проведение косметического ремонта, приведение площадок общеобразовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров «Точка роста», установка, наладка оборудования |  | Не позднее 20.08. ежегодно | Руководители ОО | Акты приемки работ, товарные накладные |
| III. Развитие кадрового потенциала руководящих и педагогических работников ОО |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Анализ и подбор кадрового состава Центров |  | Ежегодно 2021-2023 годы не позднее мая | Руководители ОО | Приказ по ОУ |
| 3.2 | Повышение квалификации педагогов и сотрудников в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» |  | 2021-2023 | Руководители ОУ «Точки роста», МКУ ЦИМО | Заявка на курсы (МКУ ЦИМО), приказ о направлении на курсы (ОУ) |
| 3.3. | Повышение квалификации педагогов и сотрудников на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» |  | 2021-2023 | Руководители ОУ «Точки роста», МКУ ЦИМО | Заявка на курсы (МКУ ЦИМО), приказ о направлении на курсы (ОУ) |
| 3.4 | Планирование тематики районных методических объединений |  | 2021-2023 | МКУ ЦИМО | План работы РМО на год |
| 3.5 | Создание межпредметных творческих групп педагогов «Точек роста» |  | 2021-2023 | МКУ ЦИМО | План работы межпредметных творческих групп |
| 3.6 | Организация межрайонных мероприятий школ «Точек роста» для руководителей и педагогических работников |  | 2021-2023 | Управление образования, Руководители ОУ «Точки роста», МКУ ЦИМО | План работы Управления образования на год |
| 3.7. | Участие педагогов в семинарах, вебинарах, конкурсах профессионального мастерства. |  | Ежегодно | МКУ ЦИМО, руководители ОО | Стопроцентное участие педагогов в мероприятиях различного уровня |
| 3.8. | Профессиональная переподготовка педкадров |  | По мере необходимости | МКУ ЦИМО | Заявка ( МКУ ЦИМО), приказ о направлении (ОУ) |
| 3.9. | Вовлечение педагогов для участия в национальной системе профессионального роста педагогических работников |  | 2023 | МКУ ЦИМО, Руководители ОО | Не менее 15% педагогов |
| 3.10. | Участие педагогических работников в добровольной независимой оценке профессиональной квалификации |  | 2023 | МКУ ЦИМО, Руководители ОО | Не менее 10 % педагогов |
| 3.11. | обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология», а также дополнительного образования детей; |  | 2021-2023 | МКУ ЦИМО, руководители ОО | Участие в курсах повышения квалификации для обеспечения обновления содержания и методов обучения по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология», 100% заинтересованных лиц |
| 3.12. | Включение в показатели стимулирующих выплат педагогам показателей, характеризующих: результативность работы педагогов, работающих в «Точках роста»; |  | 2021-2023год | руководители ОО | Внесение изменений, дополнений в локальные акты ОО |
| 3.13. | Организация методической помощи по вопросам организации работы в «Точках роста» |  | 2021-2023 годы | МКУ ЦИМО | План работы ЦИМО на год |
| 3.14. | Организация работы "Школы завуча" с включением изучения вопросов реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно- научной и технологической направленностей, в том числе на базе сетевого взаимодействия; |  | 2021-2023 годы Ежегодно | МКУ ЦИМО Руководители ОО | Повышение профессиональной компетентности заместителей директоров по УВР |
| IV. Эффективное использование внутренних и внешних ресурсов |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Анализ статистических данных по сети образовательных организаций района (охват детей) | 2021 С внесением корректив по мере необходимости в последующие периоды (по плану ОО) |  |  | Минимальные индикаторы и показатели реализации Мероприятий, закрепленные постановлением администрации Барабинского района |
| 4.2 | Использование материальной базы ОО, ресурса сетевой дистанционной школы МКОУ Новочановской СОШ | 2022-2023 |  | Управление образования, руководители ОО | Программа развития Центров образования |
| 4.3. | Открытие Центров в единый день открытий с привлечением общественности, представителей работодателей | 2021-2023 1 сентября |  | Управление образования, руководители ОО | Программа открытия Центра |
| 4.4. | Организация взаимодействия с представителями работодателей предприятий района в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями в рамках реализации дополнительных образовательным программ | 2022-2023 |  | Управление образования, руководители ОО | Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями |
| V. Информационная открытость реализации проекта ( медиаплан) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов | 2021-2023 |  | Управление образования, администрация МКОУ Новониколаевской СОШ | Удовлетворение общественности в информации о результатах работы школы, получение родителями осмысленного представления о деятельности школы, успехах и проблемах учащихся. |
| 5.2. | Информационное сопровождение создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на территории Барабинского района через реализацию медиаплана: - презентация проекта: - для участников образовательных отношений; - для общественности -размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центры; - по поддержке интереса к Центрам (освещение направлений и результатов образовательной деятельности в Центрах, привлечение родителей (законных представителей) к формированию позитивного имиджа у населения района; | апрель 2021 года -2023 г. 2021-2023 Март-апрель 2021-2023 Март-апрель |  | Управление образования, МКУ ЦИМО, ОО | Сайты администрации Барабинского района, Управления образования, образовательных организаций, Статьи в газете «Барабинский вестник», «Аспект», СМИ Районное родительское собрание, общешкольные родительские собрания СМИ, сайты ОУ, Управления образования, администрации района, заседания Совета депутатов Барабинского района, Общественного совета по вопросам общего образования и развитию государственно-общественного управления в системе образования Барабинского района, Муниципального родительского комитета, информационный стенд г.Барабинск |
| 5.3. | Освещение мероприятий: -по повышению квалификации педагогических кадров Центров с привлечением экспертов и тьюторов; -этапов проведения ремонтных работ в соответствии с брендбуком; окончании ремонта помещений; -установки и настройки оборудования; - о наборе обучающихся в Центры; -тожественного открытия Центров; | 2021-2023 |  | Управление образования, МКУ ЦИМО, руководители ОО | СМИ, сайты ОУ, Управления образования, администрации района, заседания Совета депутатов Барабинского района, Общественного совета по вопросам общего образования и развитию государственно-общественного управления в системе образования Барабинского района, Муниципального родительского комитета, информационный стенд г.Барабинск |
| 5.4. | Распространение и трансляция передовых практик педагогов и школ, Формирование банка лучших практик, проведение семинаров, совета директоров базовых школ. | 2021-2023 годы |  | Управление образования, МКУ ЦИМО, руководители ОО |  |

|  |  | Приложение №2 к Постановлению администрации Барабинского района Новосибирской области от ____.04.2021 № ___ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Барабинского района центров образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование индикатора/показателя |  | ОУ | Минимальное значение 2021 года | Минимальное значение 2022 года | Минимальное Значение 2023 года |  |  |
| 1. | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа областей «Естественнонаучные предметы», «Ествественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использовнием средств обучения и воспитания «Точка роста» (человек) |  | МБОУ СОШ №2 | 238 | 300 | 300 |  |  |
|  |  |  | МБОУ СОШ №92 | 163 | 300 | 300 |  |  |
|  |  |  | МКОУ Зюзинская СОШ | 41 | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | МКОУ Новоспасская СОШ | 50 | 60 | 60 |  |  |
|  | Итого по п.1. |  | 4 ОУ | 492 | 710 | 710 |  |  |
| 2. | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные ощеобразовательные программы технической и естественнонаучной направлености с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»(человек) |  | МБОУ СОШ№2 | 30 | 60 | 60 |  |  |
|  |  |  | МБОУ СОШ№92 | 30 | 60 | 60 |  |  |
|  |  |  | МКОУ Зюзинская СОШ | 30 | 60 | 60 |  |  |
|  |  |  | МКОУ Новоспасская СОШ | 30 | 60 | 60 |  |  |
|  | Итого по п.2 |  | 4 ОУ | 120 | 240 | 240 |  |  |
| 3. | Доля педагогических работников центра «Точка роста» , прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (процентов) |  | МБОУ СОШ№2 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | МБОУ СОШ№92 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | Зюзинская | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | МКОУ Новоспасская СОШ | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Итого по п.3 |  | 4 ОУ | 100 | 100 | 100 |  |  |

Приложение №3

к  Постановлению администрации

Барабинского района Новосибирской области

от  _.04.2021  №

Предполагаемая  сеть общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание Центров образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста»

| ОУ- «Точка роста» |  | ОУ, задействованные в сети |  |  |  |  |  |  |  |  | Охват участников, всего (учет 1 раз) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность обучающихся общеобразовательных организаций сети, осваивающих два и более учебных предмета из числа областей «Естественнонаучные предметы», «Ествественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» с использовнием средств обучения и воспитания «Точка роста» (человек)* |  |  | Численность обучающихся общеобразовательных организаций сети , охваченных курсами внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использовнием средств обучения и воспитания «Точка роста» |  |  | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направлености с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»(человек) |  |  |  |  |  |
|  | Планируемые сроки реализации | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| МБОУ СОШ №2 |  | 80 | 100 | 120 | 30 | 60 | 60 | 40 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 |
| МБОУ СОШ №92 |  | 80 | 100 | 120 | 30 | 46 | 46 | 30 | 60 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| МКОУ Зюзинская СОШ |  | 30 | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 15 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| МКОУ Новоспасская СОШ |  | 30 | 50 | 50 | 30 | 50 | 60 | 15 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Итого: |  | 220 | 300 | 340 | 120 | 206 | 216 | 100 | 190 | 190 | 220 | 300 | 300 |