АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Барабинск

_.04.2024  года     №

Об утверждении

муниципальной  дорожной карты по созданию и функционированию

Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

на территории Барабинского района Новосибирской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2021 года №1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.11.2023 года №ТВ-23560/02 «О направлении методических рекомендаций», статьей 5 Закона Новосибирской области от 05.07.2013 года № 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области», распоряжением Правительства Новосибирской  области от 20.02.2021 года №70-рп «О реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Новосибирской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Новосибирской области, приказом Министерства образования Новосибирской области от 06.09.2023 года №1952 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, на базе которых  планируется создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Новосибирской области», приказом Министерства образования Новосибирской области от 12.02.2024 года №224 «О реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Новосибирской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году», приказом Министерства образования Новосибирской области от 12.02.2024 №222 «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Новосибирской области, центров образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста», постановлением администрации Барабинского района от 11.04.2019 года №360 «Об утверждении Плана мероприятий  по реализации региональных проектов национального проекта «Образование» на территории Барабинского района Новосибирской области, руководствуясь Уставом Барабинского района Новосибирской области, администрация Барабинского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1.Муниципальную дорожную карту по созданию и функционированию Центров образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Барабинского района Новосибирской области в 2024 году (Приложение №1).

1.2.Минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий  по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  в общеобразовательных организациях Барабинского района Новосибирской  области в  (Приложение №2).

1.3.Предполагаемую сеть общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Барабинского района Новосибирской области в 2024 году (Приложение №3).

2.Определить ответственным за создание и функционирование Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Барабинского района Новосибирской области в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», начальника Управления образования администрации Барабинского района  Новосибирской области О.Ю. Бурлуцкую.

3.Начальнику Управления образования администрации Барабинского района Новосибирской области О.Ю. Бурлуцкой  обеспечить:

3.1.Реализацию дорожной карты по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Барабинского района Новосибирской области (далее  - дорожная карта).

3.2.Информационное сопровождение реализации мероприятий по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Барабинского района Новосибирской области в соответствии с разделом V дорожной карты «Информационная открытость реализации проекта (медиаплан)».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы администрации Барабинского района Новосибирской области С.В.Цейнара.

И.о.Главы  Барабинского района

Новосибирской области                                                                  С.И. Капориков

Ковыршина

209-14

Приложение №1

к  Постановлению администрации

Барабинского района Новосибирской области

от  _.04.2024  № _

Муниципальная дорожная карта

по созданию и функционированию Центров образования

естественно-научной и технологической направленностей

«Точка роста» на территории Барабинского района Новосибирской области в 2024 году

| Обоснование | В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2021 года №1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.11.2023 года №ТВ-23560/02 «О направлении методических рекомендаций», статьей 5 Закона Новосибирской области от 05.07.2013 года № 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области», , распоряжением Правительства Новосибирской области от 20.02.2021 года №70-рп «О реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Новосибирской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Новосибирской области, приказом Министерства образования Новосибирской области от 06.09.2023 года №1952 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Новосибирской области», приказом Министерства образования Новосибирской области от 12.02.2024 года №224 «О реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Новосибирской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году», приказом Министерства образования Новосибирской области от 12.02.2024 №222 «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Новосибирской области, центров образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста», постановлением администрации Барабинского района от 11.04.2019 года №360 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации региональных проектов национального проекта «Образование» на территории Барабинского района Новосибирской области, руководствуясь Уставом Барабинского района Новосибирской области, администрация Барабинского района Новосибирской области в 2024 году на базе общеобразовательных учреждений Барабинского района Новосибирской области будут созданы 2 Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». |
| --- | --- |
| Цели: Задачи: | - совершенствование условий для повышения качества образования общеобразовательных организаций Барабинского района, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». - повышение охвата обучающихся общеобразовательных организаций Барабинского района Новосибирской области программами основного общего и дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей на обновленной материально-технической базе, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и сетевой формы реализации образовательных программ с учетом достижения индикаторов и показателей (Приложение№2,№3); - разработка и распространение методических материалов, кейсов, практических заданий для совершенствования практической подготовки обучающихся по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология», дополнительного образования детей; - обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна, инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов |
| Перечень ОО, на базе которых будут созданы Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | -С 1 сентября 2024 года – МКОУ Шубинская СОШ Барабинского района Новосибирской области, МБОУ СОШ №93 Барабинского района Новосибирской области |
| Источники финансирования | Федеральный бюджет, областные субвенции, муниципальный бюджет, внебюджетные средства |

Направления деятельности

| № | Основные направления деятельности |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Организационно-управленческие мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 1. Формирование перечня образовательных организаций; 2.Согласование перечня с Учредителем и Министерством образования Новосибирской области; 3.Определение координатора создания и функционирования Центров в муниципалитете; 4. Утверждение перечня образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры; 5.Расчет и утверждение индикативных показателей на основании базового перечня показателей результативности; 6.Согласование дизайн - проекта Центров; 7.Согласование проекта зонирования Центров. |  | Март 2023 - май 2024 года | Управление образования Руководители школ | 1.Письмо Министерства образования Новосибирской области в адрес Главы Барабинского района Новосибирской области о согласовании перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база. 2.Распорядительный акт Министерства образования Новосибирской области о создании Центров в муниципальных образованиях 3. Постановление администрации Барабинского района Новосибирской области об утверждении Муниципальной дорожной карты по созданию и функционированию Центров образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Барабинского района, об утверждении муниципального координатора |
| 1.2. | Утверждение Муниципальной дорожной карта по созданию и функционированию Центов образования естественно-научной и технической направленностей «Точка роста» на территории Барабинского района |  | Апрель-май 2024 | Управление образования | Постановление администрации Барабинского района Новосибирской области |
| 1.3. | Формирование типового проекта дизайна и зонирования помещений Согласование проекта зонирования с министерством образования Новосибирской области |  | До 1 февраля 2024 | Руководители школ «Точка роста», МКУ ЦБи МТО | Информационное письмо в министерства образования Новосибирской области |
| 1.4. | Проведение отчетных сессий на муниципальном уровне о реализации дорожной карты: - «круглый стол» у Главы района; -аппаратные совещания у начальника управления образования; - коллегии Управления образования: - Общественном совете по вопросам общего образования и развитию государственно-общественного управления в системе образования Барабинского района; - Муниципальном родительском совете; -организация муниципальных мероприятий для руководителей и педагогических работников ОУ района (ММО, семинары, Совет директоров базовых школ) |  | 2024-2025 | Управление образования, МКУ ЦИМО, руководители школ | Получение объективной информации о результатах реализации ДК, принятие управленческих решений по корректировке ДК. |
| 1.5. | Обновление содержания и методов обучения по «Физика», «Химия», «Биология», дополнительного образования детей; |  | 2024- 2025 | Управление образования, руководители школ, руководители ММО учителей, творческие группы педагогов | Использование ресурса школ «Точек роста» |
| 1.6. | Открытие и организация деятельности Центров |  | Не позднее 15 сентября 2024 года | Руководители школ | Размещение информации в СМИ, сайтах ОО, Управления образования, администрации Барабинского района, в социальных сетях |
| 1.7. | Реализация регионального комплексного мер («дорожной карты») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Новосибирской области, центров образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» |  | По плану министерства образования Новосибирской области | Управление образования, руководители школ «Точки роста», МКУ ЦИМО, МКУ ЦБи МТО | Аналитические отчеты в Минобразования Аналитические отчеты в минобразования Новосибирской области, информация на сайты ОО, Управления образования, администрации Барабинского района, социальных сетях |
| 1.8. | Проведение мониторинга работы по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России |  | По плану министерства образования Новосибирской области | Управление образования, руководители школ «Точки роста», МКУ ЦИМО, МКУ ЦБи МТО | Участие в мониторинге |
| 1.9. | Проведение фотомониторинга в соответствии с методическими рекомендациями |  | Август - Сентябрь 2024 | Управление образования, руководители школ «Точки роста», | Предоставление фотоотчетов в минобразования Новосибирской области |
| 1.10. | Отчет по итогам мониторинга выполнения показателей функционирования Центров образования |  | Ежеквартально, начиная с 1 сентября 2024 года | Управление образования, руководители школ «Точка роста», МКУ ЦИМО, МКУ ЦБи МТО | Участие в мониторинге |
| 1.11. | Создание и наполнение разделов «Точка роста» на сайтах ОО |  | До 20.06.2024 года | Руководители школ, Управление образования | Приказ о результатах мониторинга формирования раздела «Точка роста» |
| 1.12. | Формирование информационной справки о ходе реализации муниципальной дорожной карты |  | До 01.05.2024 |  | Информационная справка в минобразования Новосибирской области |
| II. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение косметического ремонта, приведение площадок общеобразовательных организаций в соответствие с фирменным стилем образовательных Центров «Точка роста», установка, наладка оборудования |  | Не позднее 19.07. 2024 | Руководители школ | Акты приемки работ, товарные накладные |
| 2.2. | Приемка материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров |  | Не позднее 15 августа 2024 года | Руководители школ, МКУ ЦБиМТО | Реестр документов |
| 2.3. | Проведение фотомониторинга Центров |  | Не позднее 20 августа 2024 года | Руководители школ, МКУ ЦБиМТО, Управление образования | Фотоотчет в министерство образования |
| 2.4. | Подготовка информационной справки об общеобразовательной организации, на базе которых создаются «Точки роста» |  | Не позднее 20 апреля 2024 года | Руководители школ, МКУ ЦБиМТО, Управление образования | Отчет в министерство образования Новосибирской области |
| 2.5. | Завершить реализацию мероприятий с выполнением принятых обязательств |  | До 01.08.2024 | Управление образования, руководители школ «Точка роста», МКУ ЦБи МТО | Информационная справка в минобразования Новосибирской области |
| III. Развитие кадрового потенциала руководящих и педагогических работников ОО |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Анализ и подбор кадрового состава Центров образования «Точка роста» |  | Ежегодно 2024 годы не позднее мая | Руководители школ | Приказ по образовательной организации |
| 3.2 | Повышение квалификации педагогов и сотрудников по форме, определенной Минпросвещения России или федеральным оператором |  | Не позднее 15 сентября 2024 года | Руководители школ «Точка роста», МКУ ЦИМО | Заявка на курсы (МКУ ЦИМО), приказ о направлении на курсы (руководители школ) |
| 3.3 | Планирование тематики ММО |  | 2024,2025 | МКУ ЦИМО | План работы ММО на год |
| 3.4 | Планирование деятельности межпредметных творческих групп педагогов, работающих в образовательных Центрах «Точка роста», |  | 2024,2025 | МКУ ЦИМО | План работы межпредметных творческих групп |
| 3.5 | Организация межрайонных мероприятий школ «Точек роста» для руководителей и педагогических работников |  | 2024,2025 | Управление образования, Руководители школ «Точки роста», МКУ ЦИМО | План работы Управления образования на год |
| 3.6. | Участие педагогов в семинарах, вебинарах, конкурсах профессионального мастерства. |  | Ежегодно | МКУ ЦИМО, руководители школ | Стопроцентное участие педагогов в мероприятиях различного уровня |
| 3.7. | Профессиональная переподготовка педкадров |  | По мере необходимости | МКУ ЦИМО | Заявка (МКУ ЦИМО), приказ о направлении (руководители школ) |
| 3.8. | Обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология», курсов внеурочной деятельности, а также дополнительного образования детей; |  | 2024,2025 | МКУ ЦИМО, руководители школ | Участие в курсах повышения квалификации для обеспечения обновления содержания и методов обучения для 100% заинтересованных лиц |
| 3.9. | Включение в показатели стимулирующих выплат педагогам показателей, характеризующих: результативность работы педагогов, работающих в «Точках роста»; |  | 2024,2025 | Руководители школ | Внесение изменений, дополнений в локальные акты школ |
| 3.10. | Организация методической помощи по вопросам организации работы в «Точках роста» |  | 2024,2025 | МКУ ЦИМО | План работы МКУ ЦИМО на год |
| 3.11. | Организация работы "Школы завуча" с включением изучения вопросов реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей, в том числе на базе сетевого взаимодействия; |  | 2024,2025 | МКУ ЦИМО Руководители школ | Повышение профессиональной компетентности заместителей директоров по УВР |
| IV. Эффективное использование внутренних и внешних ресурсов |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Анализ статистических данных по сети образовательных организаций района (охват детей) | 2024 С внесением корректив по мере необходимости в последующие периоды (по плану школ) |  | Управление образования, руководители ОО | Минимальные индикаторы и показатели реализации Мероприятий, закрепленные постановлением администрации Барабинского района |
| 4.2. | Организация каникулярных школ на базе школ «Точка роста» для обучающихся школ | Ноябрь, март, июнь ежегодно по отдельному плану |  | Управление образования, руководители школ «Точки роста», МБОУ ДО ЦДОД | План Управления образования, приказ по ОО |
| V. Информационная открытость реализации проекта ( медиаплан) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов | 2024,2025 |  | Управление образования, администрация МКОУ Новониколаевской СОШ | Удовлетворение общественности в информации о результатах работы школы, получение родителями осмысленного представления о деятельности школы, успехах и проблемах учащихся. |
| 5.2. | Информационное сопровождение создания и функционирования Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Барабинского района Новосибирской области через реализацию медиаплана: - презентация проекта: - для участников образовательных отношений; - для общественности -размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Барабинского района Новосибирской области; - по поддержке интереса к Центрам образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Барабинского района Новосибирской области (освещение направлений и результатов образовательной деятельности в Центрах, привлечение родителей (законных представителей) к формированию позитивного имиджа у населения района; | 2024,2025. 2024 Март-апрель 2024 май |  | Управление образования, МКУ ЦИМО, руководители школ | Сайты администрации Барабинского района, Управления образования, образовательных организаций, Статьи в газете «Барабинский вестник», «Аспект», СМИ Районное родительское собрание, общешкольные родительские собрания Через СМИ, сайты школ, Управления образования, администрации Барабинского района Новосибирской области, участие в заседаниях Совета депутатов Барабинского района Новосибирской области, Общественного совета по вопросам общего образования и развитию государственно-общественного управления в системе образования Барабинского района, Муниципального родительского комитета, информационный стенд г.Барабинска |
| 5.3. | Освещение мероприятий: -по повышению квалификации педагогических кадров Центров с привлечением экспертов и тьюторов; -этапов проведения ремонтных работ в соответствии с брендбуком; окончании ремонта помещений; -установки и настройки оборудования; - о наборе обучающихся в Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Барабинского района Новосибирской области; -тожественного открытия Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Барабинского района Новосибирской области | 2024 |  | Управление образования, МКУ ЦИМО, руководители школ | Через СМИ, сайты школ, Управления образования, администрации Барабинского района Новосибирской области, участие в заседаниях Совета депутатов Барабинского района Новосибирской области, Общественного совета по вопросам общего образования и развитию государственно-общественного управления в системе образования Барабинского района, Муниципального родительского комитета, информационный стенд г.Барабинска |
| 5.4. | Распространение и трансляция передовых практик педагогов и школ, формирование банка лучших практик, проведение семинаров, совета директоров базовых школ. | 2024 и последующие периоды |  | Управление образования, МКУ ЦИМО, руководители ОО |  |

|  |  | Приложение №2 к Постановлению администрации Барабинского района Новосибирской области от _.04.2024 №___ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Барабинского района Новосибирской области Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование индикатора/показателя |  | ОУ | Минимальное значение 2024 года | Минимальное значение 2025 года | Минимальное значение 2026 года |  |  |
| 1. | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа областей «Естественнонаучные предметы», «Ествественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использовнием средств обучения и воспитания «Точка роста» (человек) |  | МКОУ Шубинская СОШ | 51 | 57 | 53 |  |  |
|  |  |  | МБОУ СОШ№93 | 176 | 355 | 380 |  |  |
|  | Итого по п.1. |  | 2 ОУ | 227 | 412 | 433 |  |  |
| 2. | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные ощеобразовательные программы технической и естественнонаучной направлености с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»(человек) |  | МКОУ Шубинская СОШ | 25 | 30 | 28 |  |  |
|  |  |  | МБОУ СОШ№93 | 60 | 60 | 60 |  |  |
|  | Итого по п.2 |  | 2 ОУ | 85 | 90 | 88 |  |  |
| 3. | Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (процентов) |  | МКОУ Шубинская СОШ | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | МБОУ СОШ№93 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Итого по п.3 |  | 2 ОУ | 100 | 100 | 100 |  |  |

Приложение №3

к  Постановлению администрации

Барабинского района Новосибирской области

от  __.04.2024  № __

Предполагаемая сеть общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Барабинского района Новосибирской области.

| ОУ, на базе которых создаются Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» |  | ОУ, задействованные в сети МБОУ СОШ№93- МБОУ СОШ№47, Устьянцевская СОШ, МБДОУ№2,№3 МКОУ Шубинская СОШ-МКОУ Устьянцевская СОШ, МБОУ Лицей№3, МБОУ СОШ№2, МКДОУ Шубинский детский сад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность обучающихся общеобразовательных организаций сети, осваивающих два и более учебных предмета из числа областей «Естественнонаучные предметы», «Ествественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» с использовнием средств обучения и воспитания «Точка роста» (человек)* |  |  | Численность обучающихся общеобразовательных организаций сети , охваченных курсами внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использовнием средств обучения и воспитания «Точка роста» |  |  | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направлености с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»(человек) |  |  | Охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования на созданной (обновленной) материально-технической базе с использованием дистанционных форм обучения |  |  |
|  | Планируемые сроки реализации | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 |
| МКОУ Шубинская СОШ |  | 13 | 15 | 17 | 15 | 12 | 11 | 15 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 |
| МБОУ СОШ№93 |  | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 |
| Итого: |  | 25 | 30 | 32 | 27 | 27 | 26 | 25 | 32 | 31 | 13 | 13 | 13 |