Приложение № 1    к постановлению                  

администрации Барабинского района

Новосибирской области

                                                                       от 12.11.2020 № 1284
Муниципальная программа «Развитие системы образования Барабинского района Новосибирской области на       2021-2026 годы»

г. Барабинск

2020 г.

Паспорт
муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы
	Муниципальная программа «Развитие системы образования Барабинского района Новосибирской области на 2021-2026 годы»

	Основание разработки программы
	· Бюджетный кодекс РФ;

· Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

· Указ Президента Российской Федерации  от 21.07.2020 года «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

· Постановление Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 №576-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области»;

· Постановление Правительства Новосибирской области от 16.06.2020 №236-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 №576-п»;

Постановление администрации Барабинского района от 16.11.2018 №1254 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Барабинского района, их формирования и реализации»



	Заказчик программы
	администрация Барабинского района Новосибирской области

	Координатор 
	Заместитель Главы администрации Барабинского района Новосибирской области по социальным вопросам

	Ответственный исполнитель
	Управление образования администрации Барабинского района

	Соисполнители 
	Образовательные организации Барабинского района (ОО), Муниципальное казенное учреждение «Центр информационно-методического обеспечения» (МКУ ЦИМО»), Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и материально-технического обеспечения» (МКУ ЦБ и МТО)

	Подпрограммы 
	1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Барабинского района Новосибирской области на 2021-2026 годы»;
2. «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Барабинском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы»;
3. «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Барабинском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы»;
4. «Ресурсное обеспечение муниципальных образовательных учреждений Барабинского района Новосибирской области на 2021-2026 годы».

	Цели и задачи программы
	Цель: Обеспечение соответствия высокого качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам социально-экономического развития Барабинского района и Новосибирской области.
Задачи:

1. Обеспечение равных возможностей и условий получения качественного образования и позитивной социализации детей независимо от их места жительства и социально-экономического положения их семей, формирование условий для активного включения обучающихся в социальную и экономическую жизнь общества, популяризации здорового образа жизни, развития нравственных и духовных ценностей, занятий творчеством, развития системы профессиональной ориентации, повышения активности обучающихся в освоении и получении новых знаний;
2.  Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи в Барабинском районе Новосибирской области;
3. Обеспечение системы образования Барабинского района Новосибирской области высококвалифицированными кадрами, обладающими компетенциями по реализации основных образовательных программ дошкольного и общего образования в соответствии с ФГОС, а также по формированию и распространению инновационных педагогических практик обучения и развития детей;
4. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей условий для получения качественного образования, включая развитие и модернизацию базовой инфраструктуры и технологической образовательной среды муниципальных образовательных учреждений. Реализация региональных проектов «Образование» на территории Барабинского района Новосибирской области.

	Целевые индикаторы
	1) охват детей программами дошкольного образования;

2) охват детей раннего дошкольного возраста дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет);

3) отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся на очереди на получение в текущем году дошкольного образования;

4) удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими ФГОС дошкольного образования;
5) доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании;

6)  удельный вес числа образовательных организаций, в которых работают органы коллегиального управления с участием общественности (родители, руководители организаций, заинтересованные жители района) в общем числе образовательных организаций;
7) соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% общеобразовательных организаций с лучшими и в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ);

8) удельный вес числа образовательных организаций, имеющих системы видеонаблюдения в общем числе соответствующих организаций: общеобразовательные организации; организации дополнительного образования; организации дошкольного образования;

9) охват обучающихся двухразовым горячим питанием;
10) количество дней, пропущенных по болезни в расчете на 1 ребенка в образовательной организации дошкольного образования;

11) доля общеобразовательных организаций, имеющих логопедические пункты или кабинеты;

12) удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся   в общеобразовательных организациях (в городе, в сельской местности);
13) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов;
14) количество единиц транспорта, осуществляющих перевозки обучающихся между поселениями;

15) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с использованием дистанционных технологий, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающимися в данной форме обучения;
16) охват детей 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным программам в общей численности детей в возрасте 5-18 лет);

17) количество   новых мест дополнительного образования детей, созданных на базе образовательных учреждений района в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»   
18) доля детей в возрасте 5-18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет;
 19) количество Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе образовательных учреждений района;
20) количество учреждений, принимающих участие в реализации региональных проектов, направленных на повышение качества образования;
21) удельный вес одаренных детей и талантливой учащейся молодежи, охваченных адресной поддержкой, в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций района;

22) охват обучающихся деятельностью Муниципального ресурсного Центра по выявлению и поддержки одаренных детей и талантливой учащейся молодежи «Созвездие»;
23) количество специализированных классов с углубленным изучением отдельных предметов;

24) удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования;
25) доля одаренных детей и талантливой учащейся молодежи, охваченных адресной поддержкой;

26) доля педагогических работников в возрасте до 35 лет;

27) доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства;
28) отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Новосибирской области;
29) отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Новосибирской области;
30) отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Новосибирской области;
31) доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория;
32) доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория;
33) доля педагогических работников организаций дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория;
34) количество выпускников общеобразовательных организаций района, заключивших договор о целевом обучении в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Новосибирский государственный педагогический университет» (ФГБОУ ВПО «НГПУ») по заказу Минобразования Новосибирской области и органов местного самоуправления Барабинского района Новосибирской области;
35)доля обучающихся во 2 смену;
36) доля образовательных организаций, в которых заменена кровля от общего количества образовательных организаций, нуждающихся в замене кровли;
37) доля образовательных организаций, в которых заменены окна от общего количества образовательных организаций.

	Сроки и этапы реализации
	Программа реализуется в 2021-2026 годы, этапы реализации программы не выделяются

	Источники и объемы финансирования программы
	Прогнозный объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий в 2021-2026 годах составит 6 578 059,496 тыс. рублей, в том числе:

-средства бюджета Барабинского района Новосибирской области (тыс. рублей):

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026
всего

164 578,996
172218,6
214353,6
247427,6
219499,7
239314,5
1257392,996
-средства областного бюджета Новосибирской области (тыс. рублей):

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026

всего

601 237,5
837703,2
944717,2
981910,0
740162,4
790138,6
4895868,9
средства федерального бюджета Российской Федерации (тыс. рублей):

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026

всего

70 001,5

75644,0
52614,5
53938,0
54859,5
55131,9
362189,4
-другие источники финансирования Барабинского района Новосибирской области (тыс. рублей):

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026

всего

12 788,0
11830,0
17589,1
20401,1
0
0
62608,2
Суммы средств, выделяемые из областного, местного бюджетов, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

В муниципальной программе приведена прогнозная (справочная) информация об объемах средств и местных бюджетов.

	Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности
	В результате реализации мероприятий программы будут достигнуты следующие результаты:

1) охват детей программами дошкольного образования составит не менее 86%;

2) охват детей раннего дошкольного возраста дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) достигнет не менее 38 %;

3) отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся на очереди на получение в текущем году дошкольного образования, составит 100%;

4) удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими ФГОС дошкольного образования, составит 100%;

5) удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Не менее 5310 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям), а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

6) доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, будет не менее 99%;

7)  удельный вес числа образовательных организаций, в которых работают органы коллегиального управления с участием общественности (родители, руководители организаций, заинтересованные жители района) в общем числе образовательных организаций, составит 100%;

8) соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% общеобразовательных организаций с лучшими и в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ), составит не более 1,7;  

9)  не менее чем 70% общеобразовательных организаций будут реализовывать образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования
10) возможность получения качественного образования одинакового уровня-100% образовательных организаций;

11) охват обучающихся двухразовым горячим питанием составит не менее 63 %;

12) количество дней, пропущенных по болезни в расчете на 1 ребенка в образовательной организации дошкольного образования, составит не более 12 дней;

13)  доля общеобразовательных организаций, имеющих логопедические пункты или кабинеты составит не менее 62%;

14) удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, в том числе спортивной направленности, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся   в общеобразовательных организациях (в городе, в сельской местности), составит не менее 80%/20% в городе, 80%/30% в сельских поселениях;
15) охват детей в возрасте 5-18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, составит не менее 5%;
16) удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих программы дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий составит не менее 20%;

17) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, составит 100%;
18) удельный вес числа образовательных организаций, у которых модернизированы системы   видеонаблюдения в общем числе соответствующих организаций, составит: общеобразовательные организации - 100%; организации дополнительного образования - 100%; организации дошкольного образования - 100 %;

19) удельный вес числа образовательных организаций, в которых обеспечиваются   безопасные условия для жизни и здоровья обучающихся, работников образовательных организаций-100% (кнопки экстренного вызова, пожарная сигнализация) 
20) количество единиц транспорта, осуществляющих перевозки обучающихся между поселениями, будет не менее 18;

21) охват новыми ученико-местами детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Барабинского района, к 2026 году составит не менее 80%;
22) доля новых ученико - мест для реализации программ технической и естественнонаучной направленностей составит не менее 40% от общего количества   создаваемых мест; 

23) обеспечение полного и эффективного использования закупаемого оборудования будет обеспечиваться посредством реализации образовательных программ в сетевой форме 100% образовательных организаций; 
24) Количество   новых мест дополнительного образования детей,  созданных  на базе  образовательных учреждений Барабинского  района составит не менее 1470 ученико-мест;
25) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с использованием дистанционных технологий, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающимися в данной форме обучения, составит 100%;

26) охват детей 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным программам в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, составит не менее 86%, МБОУДО ЦДОД будет проводиться не менее 38 массовых районных мероприятий различной направленности для обучающихся и воспитанников ежегодно;

27) количество учреждений, принимающих участие в реализации региональных проектов, направленных на повышение качества образования, составит: 

проект «Специализированные классы» - не менее 2;

проект «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области» - не менее 5;
проект «Инклюзивное образование в образовательном пространстве Новосибирской области; - не менее 4;
 проект «Внедрение модели вариативного развивающего образования» не менее 10 ДОУ;
28) Обновление содержания образования, внедрение новых форм, методов и современных технологий обучения и воспитания (предметные концепции, технология, Точка роста», профориентационная работа).
29)  участие в проектах, направленных на раннюю профориентацию: открытые онлайн-уроки, «Проектория», «Уроки настоящего», Яндекс лицей, «Билет в будущее» и др.
Будут созданы условия для выявления и развития одаренности у детей:

1)  увеличится количество обучающихся, охваченных деятельностью муниципального ресурсного центра по работе с одаренными детьми и учащейся молодежью «Созвездие», до 490 человек;

2) будет обеспечено функционирование не менее 4-х специализированных классов с углубленным изучением отдельных предметов;

3) доля обучающихся, участвующих в конкурсах различного уровня, составит не менее 70%;

4)  доля одаренных детей и талантливой учащейся молодежи, охваченных адресной поддержкой составит не менее 3 %.
5) доля участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников составит не менее 38%, в региональном этапе не менее 4,7%

6) реализация мер социальной поддержки одаренных детей и талантливой молодёжи из средств муниципального бюджета: не менее 15 чел. выпускников 11 классов получают премию Главы за медаль «За особые успехи в учении», не менее 15 выпускников 9 классов получают премию Главы за получение аттестата с отличием за курс основной школы, не менее 40 обучающихся 9-11 классов получают ежемесячную стипендию Главы района, не менее 10 обучающихся получают премию Главы за победы в олимпиадах, конкурсах;
Улучшится кадровое обеспечение системы образования района:

1) удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций в 2026 году составит не менее 25%;

 2) доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория составит 57 %, 
3) доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория составит 62 %; 
4) доля педагогических работников организаций дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория составит 67%;

5) не менее 4% педагогов будут принимать участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня;

6) ежегодно не менее 3 выпускников общеобразовательных школ района будут поступать в ФГБОУ ВПО «НГПУ» на основе договора о целевом обучении; 

7) отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Новосибирской области составит 100%;

8) отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Новосибирской области составит 100%;

9) отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в Новосибирской области составит 100 %;

10) 100% педагогам будет предоставлена возможность повышения квалификации 1 раз в 3 года.
11) доля учителей, вовлеченных в национальную систему учительского роста составит не менее 50%;

12) доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации не менее
Будут обеспечены условия для получения качественного образования:

1) 100% обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций будет предоставлена возможность обучаться в условиях, соответствующих основным требованиям (с учетом федерального государственного образовательного стандарта), в том числе будет ликвидировано обучение во 2 смену за счет строительства нового здания школы на 850 мест.

2) не менее чем 70% общеобразовательных организаций будут реализовывать образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.



1. Обоснование необходимости реализации муниципальной программы
В Барабинском районе Новосибирской области на 01.09.2020 года действует:

- 17 дошкольных образовательных учреждений, из них 8 – городская местность, 9 – сельская. Кроме того, 12 общеобразовательных учреждений реализуют программы дошкольного образования (14 групп) и 1 учреждение дополнительного образования (3 группы кратковременного пребывания «Филиппок»);

-23 общеобразовательные школы: в городской местности 6 средних общеобразовательных школ, в сельской – 17, из которых 11 – средние общеобразовательные школы, из которых 6 имеют филиалы, 5 – основные общеобразовательные школы, 1 – начальная школа;

- 2 учреждения дополнительного образования детей: 1 – Центр дополнительного образования в городской местности, 1 – МБОУ ДООЛ «Зернышко» с филиалом – в сельской местности.

Кроме того, на территории района имеются 2 негосударственных учреждения: школа-интернат среднего общего образования и детский сад ОАО «РЖД».

В соответствии с Программой развития системы образования Барабинского района Новосибирской области на 2016-2020 годы достигнуты следующие показатели:

-оптимизирована сеть образовательных учреждений: 4 дошкольных образовательных учреждения присоединены к общеобразовательным учреждениям в качестве структурных подразделений; 1 средняя общеобразовательная школа присоединена к средней школе в качестве филиала. В связи с малочисленным составом обучающихся, отсутствием положительного демографического прогноза, недостатка квалифицированных педагогических кадров прекращена деятельность 3 филиалов. 

-Через участие в реализации комплекса мер по модернизации системы образования укреплена материально-техническая база образовательных учреждений: 

* автобусный парк обновлен на 50%; 

 Увеличилось количество задействованных единиц транспорта для подвоза с 16 до 18 единиц из 28 населённых пунктов по 24 маршрутам (было 26 населённых пунктов - 23 маршрута).  13 единиц находятся на балансе 8 общеобразовательных организаций. 5 единиц переданы в ведение   МУП «Барабинсктранс».  Все единицы школьного транспорта (100%) оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и техническими средствами контроля движения, труда и отдыха водителей «томографами», маячками жёлтого (или оранжевого цвета), которые необходимы при движении школьного транспорта при перевозке детей. Проведена работа по лицензированию перевозок обучающихся. 

-Через участие в реализации комплекса мер по модернизации системы образования укреплена материально-техническая база образовательных учреждений: 

*теплые туалеты отремонтированы в 2 школах, наличие теплых туалетов – 100% образовательных учреждений;

*кровля отремонтирована в 4 школах (МКОУ Новониколаевская СОШ, МКОУ Шубинская СОШ, МКОУ Новочановская СОШ и филиале МКОУ Новочановкой СОШ – Сизевкая ООШ) и в 5 дошкольных образовательных учреждениях (МКДОУ детский сад №6, МКДОУ Кожевниковский детский сад, МКДОУ Новокурупкаевский детский сад, МКДОУ Новокозловкий детский сад, МКДОУ Зюзинский детский сад);

*заменены окна в 7 школах (МБОУ СОШ №3, МКОУ Козловская СОШ, МКОУ Шубинская СОШ, МКОУ Новочановская СОШ, МКОУ Кармаклинская СОШ, МКОУ Новониколаевская СОШ, МКОУ Новокупкаевская ООШ) и в 6 дошкольных учреждениях (МКДОУ Новокозловский детский сад, МКДОУ Новокурупкаевский детский сад, МКДОУ детский сад №3, МКОУ детский сад №4 (установлены все окна оставшиеся), МКДОУ детский сад №5 (1 этаж), МКОУ детский сад №6 (частично в спальнях, музыкальном зале);

*отремонтированы спортивные залы в 6 школах (МКОУ Новочановская СОШ, МКОУ Козловская СОШ, МКОУ Новоспасская СОШ, МКОУ Старощербаковская СОШ, МКОУ Новониколаевская СОШ, МКОУ Кармаклинская СОШ);

*пополнена учебно-материальная база 62 учебных кабинетов (при плане - не менее, чем 59 учебных кабинетов). В рамках адресной программы благотворительности Публичного Акционерного Общества «Транснефть-Западная Сибирь» в 4 школах района МКОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №93 и МКОУ СОШ №47 оборудованы современные учебно-лабораторные комплексы естественно - научных дисциплин. 
*пополнились фонды школьных библиотек, обеспечение учебниками обучающихся составило 100%;

*обеспеченность компьютерами информационно-библиотечных центров составила 100%;

*наличие спортивного оборудования и инвентаря в школах для реализации образовательной программы составило 80% (план - 100%);

*аттестация рабочих мест по условиям труда проведена в 100% образовательных учреждениях, доля аттестованных рабочих мест в образовательных учреждениях составила не менее 96%;
В образовательных организациях приняты меры по созданию безопасных для жизни и здоровья обучающихся и работников образовательных организаций:

- в образовательных учреждениях города (100%) имеются кнопки экстренного вызова для оперативной связи: с ООО ЧОП «Охрана - Центр» - 9 (8 дошкольных образовательных учреждений, МБОУДО «ЦДОД»), 6 общеобразовательных учреждений с выводом в подразделение вневедомственной охраны Росгвардии;

- системой контроля управления доступом имеется в МКОУ СОШ №2, в МБОУ СОШ №93;
- все образовательные организации Барабинского района оснащены системой видеонаблюдения, обеспечивает непрерывное видеонаблюдение, архивирование и хранение данных в течение 30 дней.  Ежегодно проводится её модернизация. 

-в образовательных организациях функционирует многофункциональная автоматическая пожарная система, исполняет функции оповещения людей о случаях возникновения ЧС, связанного с пожарами в здании образовательного учреждения, также используется как техническое средство оповещения при угрозах террористического характера;

- в 13 образовательных организациях города на объектах 2 категории осуществляется пропускной и внутриобъектовый режимы в дневное время, выходные и праздничные дни, в загородных лагерях (МБОУ ДО ДООЛ «Зернышко», ДОЛ «Чайка») обеспечивает ЧОП «Святогор», «Охрана-Центр», в ночное время сторожа.

 ● в 17 общеобразовательных учреждениях, 9 дошкольных образовательных учреждений, МБОУДО ЦДОД пропускной режим объектов и охрана объектов осуществляется обслуживающим персоналом, вахтёрами в дневное время, сторожами в ночное время. 

 *наличие и реализация в школах программ по энергосбережению в системе общего образования в 100% образовательных учреждениях.

*во всех образовательных учреждениях Барабинского района Новосибирской области организовано горячее питание обучающихся с охватом в 98%, 58% школьников, получают двухразовое горячее питание
 Численность обучающихся и воспитанников составляет:

В дошкольных учреждениях и учреждениях общего образования, реализующих программы дошкольного образования, - 2103 чел., в том числе в негосударственном дошкольном образовательном учреждении 200 чел., в дошкольных группах школ –209 чел. (2015 год- 152 чел.). С целью обеспечения доступности дошкольного образования для детей от 1 года до 7 лет на базе МБДОУ №7 «Радуга» за период реализации программы дополнительно введены 60 мест для детей от 1,6 до 7 лет. 


Получило развитие использование модели вариативных форм дошкольного образования: через Центр дополнительного образования детей (группа раннего развития «Филиппок», через развитие сектора услуг по сопровождению развития детей от 0 до 3 лет, не посещающих детские сады: в том числе на базе Барабинского филиала ОЦДК и Консультационного центр по оказанию ранней помощи родителям детей от 0 до 3-х лет на базе МБДОУ №7 «Радуга». Организована работа по предоставлению платных услуг по реализации дополнительной образовательной программы для детей дошкольного возраста в МБОУ СОШ №3 в течение учебного года – 63 чел.

 Созданы условия для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в МКДОУ №1, МКДОУ №3, МКДОУ №4, МКДОУ №5, МБДОУ №7, МКДОУ №8 открыто 14 групп для детей с проблемами речевого развития (113 воспитанников); в МКДОУ №6 - 1 группа для детей с ослабленным здоровьем и туберкулезной интоксикацией (15 детей). 

Удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих дошкольные образовательные учреждения составляет -8% (61 чел.).

Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги — 100%, охват детей в возрасте от 0 до 3 лет дошкольными образовательными услугами – 38% . 
Улучшился качественный состав педагогических кадров дошкольных образовательных учреждений:

* процент аттестованных педагогов составил 75,4 (2015 год- 87%) (100% от числа подлежащих аттестации); снижение произошло по причине   принятия в дошкольных образовательных учреждениях молодых специалистов;

* процент прошедших курсовую подготовку за последние 5 лет - 100% (план - 100%);

*процент педагогов дошкольных образовательных учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию, увеличился с 14 до 33%.

*процент педагогов дошкольных образовательных учреждений, имеющих высшее образование, увеличился с 68,5% до 76%;
 Выполнены мероприятия, направленные на повышение качества образования и формирование нового качества образовательных программ:

*средняя наполняемость классов в школах города составила 24,8 (план - не менее 25 чел.), в сельских поселениях – увеличилась с 6,4 до 7,19 (план - не менее 7 чел.), средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях улучшилась с 13,4 до 14,6 (план – не менее 13 чел.)

*процент выпускников 11(12) классов, получивших аттестаты о среднем общем образовании, составил в 2019 году 99,1% (план – не менее 97%); в 2020 году – получили аттестаты 100% (но результатами ГИА признаны результаты промежуточной аттестации, аттестаты выданы -100 выпускникам, а ЕГЭ сдавали только выпускники 11 классов для поступления в ВУЗы по причине ограничительных мероприятий с целью нераспространения коронавирусной инфекции COVID 19;
*процент выпускников 9 классов, получивших положительные оценки на государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ГВЭ), составил 99,8% (план - не менее 95%);

*количество учащихся, получающих стипендию учредителя, составило 60 чел. (план - не менее 60 чел.);

*количество выпускников, награждённых медалями за особые успехи в учении, составило в 2020 году 16 чел. (план - не менее 15 чел.);

*2019 год - 2 призера регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, 2020 год - 0;

*процент учащихся, оставленных на повторный год обучения, 0,6% (план не более 1%);

*процент учреждений, использующих дистанционные формы обучения, составил 22% (план - не менее 20%);

*доля классов на уровне основного общего и среднего общего образования, в которых реализуются программы углублённого и профильного обучения, составил 10% (план - не менее 10%);

*доля учащихся, обучающихся по стандартам 2 поколения, составила 97%, в том числе учащихся начальной школы 100% и основной школы – 100%.

Общеобразовательные учреждения района принимали активное участие в формировании педагогических практик, направленных на повышение качества образования: 
в 2 образовательных учреждениях функционировали специализированные классы, 4 образовательных учреждениях реализовывали проект «Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области», 3 образовательных учреждения (МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ №92, МКОУ Шубинская СОШ) стали региональными стажировочными площадками по реализации практики инклюзивного образования на территории Новосибирской области;

-  школы Новочановского школьного округа реализовывали проект «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области». 
-10 детских садов (МКДОУ №1, МКДОУ №2, МКДОУ №3, МКДОУ №4, МКДОУ №5, МКДОУ №6, МБДОУ №7, МКДОУ №8, МКДОУ Старощербаковский детский сад, МКДОУ Новоульяновский детский сад) стали участниками регионального проекта «Внедрение модели вариативного развивающего образования»;
- 3 образовательных учреждения (МБОУ СОШ №3, МКОУ СОШ №92, МБОУ СОШ №93) являются участниками проекта в рамках реализации мероприятия 2.12. «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом по средствам разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений»;
- улучшился качественный состав педагогических в условиях дошкольной образовательной организации» реализовывали кадров школ:

*процент аттестованных педагогов составил 87% (100% от числа подлежащих аттестации), 
*процент прошедших курсовую подготовку за последние 5 лет - 100%, в том числе на высшую квалификационную категорию увеличился с 25% до 37%;

*по вопросам работы в условиях внедрения ФГОС –100% (план - не менее 90%);

*214 педагогов приняли участие в профессиональных конкурсах («Мой лучший урок», «Молодой специалист года», «Учитель года») (2015 год-186 чел.).
В рамках реализации мероприятий нацпроекта «Цифровая образовательная среда»:

- в шести школах (МКОУ Тополевская ООШ, МКОУ Новокурупкаевская ООШ, МКОУ Кожевниковская НОШ,  филиалы МКОУ Новочановской СОШ -  МКОУ Усть-Тандовская ООШ, МКОУ Сизевская НОШ, филиал МКОУ Новониколаевская СОШ – МКОУ Богатихинская ООШ) подключен широкополосный доступ к сети «Интернет»;  в период с 2020 по 2021 годы планируется подключение к сети Интернет с использованием «Единой сети передачи данных» (далее – ЕСПД) семи социально значимых объектов на территории Барабинского района (МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ №92, МКОУ Зюзинская СОШ, МКОУ Новочановская СОШ, МКОУ Новоспасская СОШ и филиал МКОУ Юнопионерская ООШ; филиал Козловской СОШ – МКОУ Пензинская ООШ).

-В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда Новосибирской области» на 2020-2022 годы проведен аудит информационно-телекоммуникационной инфраструктуры образовательных учреждений, включенных в проект, планируется выделение финансовых средств из федерального бюджета на приобретение оборудования для создания и модернизации локальных вычислительных сетей МКОУ СОШ №2, МКОУ СОШ №47, МКОУ СОШ №92, МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №93. 

- МБОУ СОШ №3 и МБОУ СОШ №93 являются участниками взаимодействия с региональными ресурсными центрами развития образования Новосибирской области по реализации региональной программы инновационных образовательных проектов и программ, направленных на расширение и совершенствование педагогических и управленческих компетенций педагогов, профессиональное самоопределение обучающихся в практику

-Совершенствовалась деятельность органов государственно-общественного управления. В целях реализации регионального проектов «Современная школа» и «Успех каждого ребенка, по решению заседания рабочей группы для разработки и реализации комплекса мер по внедрению и развитию системы управляющих советов в деятельности образовательных организаций Новосибирской области от 10.10.2019 г. №1, определены 2 пилотные школы для организации работы управляющих советов.  (МКОУ СОШ №47 и МКОУ СОШ №92).

- В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования на территории Барабинского района Новосибирской области реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования Управление образования администрации Барабинского района руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Барабинском районе Новосибирской области.
В муниципальных общеобразовательных школах обучаются 4770 чел..(2015 год-4545),   кроме того, в негосударственном учреждении - 221 чел. За период реализации Программы количество школьников увеличилось на 225 чел.

Численность педагогических работников составляет: воспитателей в дошкольных учреждениях – 200 чел. (2015 год-162чел.); учителей в общеобразовательных организациях -463 чел. (2015 год- 443); педагогов в учреждениях дополнительного образования детей – 34 чел. (2015 год-49 чел.).  

Несмотря на повышение эффективности системы общего образования Барабинского района Новосибирской области по результатам мониторинга систем общего образования муниципальных районов (городских округов) Новосибирской области – далее по тексту Мониторинга. По сводному индексу результативности и сводному индексу эффективности   муниципальная система Барабинского района имеет стабильно высокое положение.


На текущий момент в сфере дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей сохраняются следующие проблемы, требующие решения:

-   Недостаточно решен вопрос по обеспечению доступности общего и дополнительного образования. По результатам мониторинга по направлению «Результативность» системы образования за последние 3 года район  снизил показатели с 3 места до 6 места, так как  по  частному рейтингу «Качество учебных результатов»  недостаточно  эффективно ведется работа  по выполнению государственного задания:  снижается   доля участников ЕГЭ, получивших аттестат  (со  100% до  99,1%); снижается  доля участников ЕГЭ, сдавших хотя бы один экзамен  на высоком уровне; не стабилен результат  отклонения  среднего балла  по русскому языку участников ЕГЭ МР (ГО) от среднего балла по Новосибирской области; отклонение  среднего балла  по русскому языку участников ОГЭ МР (ГО) от среднего балла по Новосибирской области;
 - Невысокой доли участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Главная проблема – проблема качества и объективности оценивания знаний школьников. В муниципалитете имеются  5 образовательных организаций с низкими образовательными результатами  (по результатам ФИОКО) - 2019 год, 1 школа в «группе риска» - мероприятие 2.11.ГПРО;  1 образовательная организация, в которой выявлены  признаки необъективности оценки образовательных результатов при проведении Всероссийских проверочных работ  (список Роспотребнадзора), 2 школы,  показывающие УНОР (2015 г.), 1 образовательное учреждение, входящие в «группу риска» (2017 год),- мероприятие 2.2. ФЦПРО. Обучающиеся района демонстрируют различие в качестве подготовки участников ЕГЭ.
- по частному рейтингу  «Социализация детей и подростков» увеличилась  доля обучающихся, повторно поставленных на учет в ОВД; по частному рейтингу  «Доступность общего и дополнительного образования» необходимо уделить внимание доле детей в возрасте 5-17 лет, получающих услуги в организациях дополнительного образования;  необходимо обеспечить равенство доступа к качественному среднему общему образованию, а также  организовать эффективную информационную работу   с родителями (законными представителями) о необходимости  получения дошкольного образования детьми от 3 до 7 лет именно в образовательной организации;
- по частному рейтингу «Охрана и укрепление физического здоровья обучающихся и воспитанников»  необходимо увеличить долю детей, занимающихся в спортивных и спортивно-технических объединениях, в том числе за счет открытия новых дополнительных мест.

По блоку «Эффективность»  по направление «Социально-экономическая эффективность» стабильно высокая позиция, сводный рейтинг за 3 года-5 место, по  направлению «Организационно-управленческая эффективность» сводный индекс  средний уровень, но интегральный показатель снизился  с 11  места  до 23. Увеличились затраты на  систему образования, вместе с тем как снижаются темп прироста значений частных индексов по направлению «Качество учебных результатов»  (с 0,406 до 0,292); по направлению «Доступность общего и дополнительного  образования (с 0,621 до 0,468);  снижается доля  участников региональных конкурсов для педагогических и руководящих работников системы образования; (с 0,405 до 0,275);   снижается доля учителей в возрасте до 35 лет (с 0,584 до 0,378); а также доля сайтов образовательных организаций, заполненных на 100% в соответствии с требованиями законодательства (с 0,924 до 0,823). Не уделялось должного внимания   целевой подготовке педагогических кадров: за последние 3 года   показатель «Доля трудоустроенных выпускников, обучавшихся в рамках целевого обучения в НГПУ» соответствует 0.
Цели и задачи, важнейшие целевые индикаторы муниципальной программы
       Цель: Обеспечение соответствия высокого качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам социально-экономического развития Барабинского района и Новосибирской области.
Задачи:
1. Обеспечение равных доступностей, возможностей и условий получения качественного образования, в том числе и через реализацию системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования и позитивной социализации детей независимо от их места жительства и социально-экономического положения их семей, формирование условий для активного включения обучающихся в социальную и экономическую жизнь общества, популяризации здорового образа жизни, развития нравственных и духовных ценностей, занятий творчеством, развития системы профессиональной ориентации, повышения активности обучающихся в освоении и получении новых знаний.
2. Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи в Барабинском районе Новосибирской области.
3.Обеспечение системы образования Барабинского района Новосибирской области высококвалифицированными кадрами, обладающими компетенциями по реализации основных образовательных программ дошкольного и общего образования в соответствии с ФГОС, а также по формированию и распространению инновационных педагогических практик обучения и развития детей.
 4.Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей условий для получения качественного образования, включая развитие и модернизацию базовой инфраструктуры и технологической образовательной среды муниципальных образовательных учреждений.
5. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Цели и задачи программы с указанием целевых индикаторов приведены в Таблице №1 Приложения №1 к муниципальной программе.
2. Ресурсное обеспечение программы
        На реализацию мероприятий программы в 2023 году будут направлены средства (тыс. рублей):

Муниципального бюджета Барабинского района Новосибирской области – 214 353,6т.р.
Областного бюджета Новосибирской области– 944 717,2 т.р.
Федерального бюджета Российской Федерации – 52 614,5 т.р.
Внебюджетные источники Барабинского района Новосибирской области – 17 589,1 т.р.
На мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Барабинского района Новосибирской области на 2021-2026 годы» - 1 149 934,4 т.р.
Муниципальный бюджет Барабинского района Новосибирской области – 204 086,3 т.р.
Областной бюджет Новосибирской области – 875 644,5 т.р.
Федеральный бюджет Российской Федерации – 52 614,5 т.р.
Внебюджетные источники Барабинского района Новосибирской области – 17 589,1 т.р.
На мероприятия подпрограммы «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Барабинском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы» - 266,4 т.р.
Муниципальный бюджет Барабинского района Новосибирской области – 266,4 т.р.
Областной бюджет Новосибирской области – 0,0 т.р.
Внебюджетные источники Барабинского района Новосибирской области – 0,0 т.р.
На мероприятия подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Барабинском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы» - 481,7 т.р.
Муниципальный бюджет Барабинского района Новосибирской области – 481,7 т.р.
Областной бюджет Новосибирской области – 0,0 т.р.
Внебюджетные источники Барабинского района Новосибирской области – 0,0 т.р.
На мероприятия подпрограммы «Ресурсное обеспечение муниципальных образовательных учреждений Барабинского района Новосибирской области на 2021-2026 годы» - 78 591,9 т.р.
Муниципальный бюджет Барабинского района Новосибирской области – 9 519,2 т.р.
Областной бюджет Новосибирской области – 69 072,7 т.р. 
Внебюджетные источники Барабинского района Новосибирской области – 0,0 т.р.
Суммы средств, выделяемые из областного, местного бюджетов, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

В муниципальной программе приведена прогнозная (справочная) информация об объемах средств и местных бюджетов.
Ресурсное обеспечение реализации программы представлено в Таблице №3 Приложения №1 муниципальной программы.

Сводные финансовые затраты муниципальной программы приведены в Таблице №4 Приложения № 1 муниципальной программе.

3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
         В результате реализации мероприятий программы будут достигнуты следующие результаты:

1)   охват детей программами дошкольного образования составит не менее 86%;

2) охват детей раннего дошкольного возраста дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) достигнет не менее 38 %;

3) отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся на очереди на получение в текущем году дошкольного образования, составит 100%;

4) удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими ФГОС дошкольного образования, составит 100%;

5) удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Не менее 5310 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям), а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 

6) доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, будет не менее 99%;

7)  удельный вес числа образовательных организаций, в которых работают органы коллегиального управления с участием общественности (родители, руководители организаций, заинтересованные жители района) в общем числе образовательных организаций, составит 100%;

8) соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% общеобразовательных организаций с лучшими и в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ), составит не более 1,7;
9) не менее чем 70% общеобразовательных организаций будут реализовывать образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования

10) возможность получения качественного образования одинакового уровня-100% образовательных организаций;

11) охват обучающихся двухразовым горячим питанием составит не менее 63 %;

12) количество дней, пропущенных по болезни в расчете на 1 ребенка в образовательной организации дошкольного образования, составит не более 12 дней;

13)  доля общеобразовательных организаций, имеющих логопедические пункты или кабинеты составит не менее 64 %;

14) удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, в том числе спортивной направленности, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся   в общеобразовательных организациях (в городе, в сельской местности), составит 80%/20% в городе, 80%/300% в сельских поселениях;
15) охват детей в возрасте 5-18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, составит не менее 45%;
16) Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 5 %

17) удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих программы дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий составит не менее 20%;

18) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов составит 100%;
19) количество образовательных учреждений, на базе которых созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» -11 штук;

20) удельный вес числа образовательных организаций, у которых модернизированы системы   видеонаблюдения в общем числе соответствующих организаций, составит: общеобразовательные организации - 100%; организации дополнительного образования - 100%; организации дошкольного образования - 100 %;
21) удельный вес числа образовательных организаций, в которых обеспечиваются   безопасные условия для жизни и здоровья обучающихся и работников образовательных организаций - (кнопки экстренного вызова, пожарная сигнализация) -100%;

22) количество единиц транспорта, осуществляющих перевозки обучающихся между поселениями будет 16;
23) охват новыми ученико-местами детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории района, к 2026 году составит не менее 80%;
24) Количество   новых мест дополнительного образования детей, созданных на базе ОУ района составит не менее 1470 ученико-мест;
25) доля новых ученико - мест для реализации программ технической и естественнонаучной направленностей составит не менее 40% от общего количества   создаваемых мест; 
26) обеспечение полного и эффективного использования закупаемого оборудования будет обеспечиваться посредством реализации образовательных программ в сетевой форме 100% образовательных организаций; 

27) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с использованием дистанционных технологий, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающимися в данной форме обучения, составит 100%;

28) охват детей 5-18 лет программами дополнительного образования (доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования» составит не менее 75%, характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и доступность дополнительного образования.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.

Рассчитывается по формуле:

С=Ч_серт/Ч_всего , где:

С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования;

Ч_серт – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования.

Ч_всего – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.

5010 / 6680 = 75%

МБОУДО ЦДОД будет проведено не менее 38 массовых районных мероприятий различной направленности для обучающихся и воспитанников ежегодно;
29) количество учреждений, принимающих участие в реализации региональных проектов, направленных на повышение качества образования, составит: 

проект «Специализированные классы» - не менее 2;

проект «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области» - не менее 5

проект «Инклюзивное образование в образовательном пространстве Новосибирской области - не менее 4;
 проект «Внедрение модели вариативного развивающего образования» не менее 10 дошкольных образовательных учреждений.
30) обновление содержания образования, внедрение новых форм, методов и современных технологий обучения и воспитания.

31) участие в проектах, направленных на раннюю профориентацию: открытые онлайн-уроки, «Проектория», «Уроки настоящего», Яндекс лицей, «Билет в будущее» и др. не менее 85% обучающихся.
 Будут созданы условия для выявления и развития одаренности у детей:

1)  увеличится количество обучающихся, охваченных деятельностью муниципального ресурсного Центра выявления и поддержки одаренных детей и талантливой учащейся молодежи, до 490 человек;

2) будет обеспечено функционирование не менее 4-х специализированных классов с углубленным изучением отдельных предметов;

3) доля обучающихся, участвующих в конкурсах различного уровня, составит не менее 70%;

4) доля одаренных детей и талантливой учащейся молодежи, охваченных адресной поддержкой составит не менее 3%.

        Улучшится кадровое обеспечение системы образования района:

1) удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций в 2020 году составит не менее 25%;

 2) доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория составит 58 %, 

3) доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория составит 63 %; 

4)доля педагогических работников организаций дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория составит 67 %;

5) не менее 4% педагогов будут принимать участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня;

6) ежегодно не менее 3 выпускников общеобразовательных школ района будут поступать в ФГБОУ ВПО «НГПУ» на основе договора о целевом обучении; 

7) отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Новосибирской области составит 100%;

8) отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Новосибирской области составит 100%;

9) отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Новосибирской области составит 100 %;

10) 100% педагогам будет предоставлена возможность повышения квалификации 1 раз в 3 года.

11) доля учителей, вовлеченных в национальную систему учительского роста составит не менее 50%;

12) доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации не менее 10%

Будут обеспечены условия для получения качественного образования:


100% обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций будет предоставлена возможность обучаться в условиях, соответствующих основным требованиям (с учетом федерального государственного образовательного стандарта), в том числе будет ликвидировано обучение во 2 смену.

Сведения об основных мероприятиях программы с указанием их исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Таблице № 2 Приложения №1 к муниципальной программе.

Приложение 1 к муниципальной программе

«Развитие системы образования Барабинского района на 2021-2026 годы»

Таблица №1. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы

	Цель/задачи, требующие решения для достижения цели
	Наименование целевого индикатора
	Ед.

измерения
	Значение весового коэффициента

целевого индикатора
	Значение целевого индикатора
	примечание

	
	
	
	
	2021
 год
	2022 год
	2023
 год
	2024
год
	2025
год
	2026 
год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Муниципальная программа «Развитие системы образования Барабинского района на 2021-2026 годы»

	Цель: Обеспечение соответствия высокого качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам социально-экономического развития Барабинского района и Новосибирской области

	Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и системы дополнительного образования детей Барабинского района»

	Цель: Обеспечение равных доступностей, возможностей и условий получения качественного образования, в том числе и через реализацию системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования и позитивной социализации детей независимо от их места жительства и социально-экономического положения их семей, формирование условий для активного включения обучающихся в социальную и экономическую жизнь общества, популяризации здорового образа жизни, развития нравственных и духовных ценностей, занятий творчеством, развития системы профессиональной ориентации, повышения активности обучающихся в освоении и получении новых знаний.

	Задача 1 подпрограммы 1: 

Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей условий для получения качественного образования, модернизация содержания дошкольного и общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) и законодательством в сфере образования
	Целевой индикатор 1: удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 1,6 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими ФГОС дошкольного образования
	проценты
	0,026
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	
	Целевой индикатор 2: доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании
	процент
	0,026
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	
	Целевой индикатор 3:удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по ФГОС, в том числе при сетевой форме организации учебного процесса


	проценты
	0,026
	85
	85
	96
	100
	100
	100
	

	
	Целевой индикатор 4: удельный вес числа образовательных организаций, в которых работают органы коллегиального управления с участием общественности (родители, руководители организаций, заинтересованные жители района) в общем числе образовательных организаций
	проценты
	0,026
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	
	Целевой индикатор 5: соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% общеобразовательных организаций с лучшими и в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ);
	проценты
	0,03
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	

	
	Целевой индикатор 6: удельный вес числа образовательных организаций, в которых реализуются образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования


	проценты
	0,2
	30
	40
	50
	70
	70
	70
	

	Задача 2 подпрограммы 1:

  Развитие системы обеспечения безопасности функционирования и охраны здоровья в образовательных организациях Барабинского района


	Целевой индикатор 1: удельный вес числа образовательных организаций, 

 в которых осуществляется 

 модернизация систем  видеонаблюдения/

 в общем числе соответствующих организаций: 

общеобразовательные организации;

организации дополнительного образования;

организации дошкольного образования
	проценты
	0,002
	5
	15
	30
	50
	70
	100


	

	
	Целевой индикатор 2:  удельный вес числа образовательных организаций, в которых  обеспечиваются   безопасные условия  для жизни и здоровья обучающихся и работников ОО- (кнопки экстренного вызова, пожарная сигнализация) 
	процент
	0,03
	20
	40
	50
	60
	80
	100
	

	
	Целевой индикатор 3: охват обучающихся двухразовым горячим питанием
	проценты
	0,03
	58
	59
	60
	61
	62
	63


	

	
	Целевой индикатор 4: количество дней, пропущенных по болезни в расчете на 1 ребенка в образовательной организации дошкольного образования
	Кол-во

Ед.
	0,026
	14
	13
	12
	12
	12
	12
	

	
	Целевой индикатор 4: доля общеобразовательных организаций, имеющих логопедические пункты или кабинеты
	процент
	0,026
	33
	42
	50
	58
	62
	64
	

	Задача 3 подпрограммы 1:

 Обеспечение равного доступа детей к услугам дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечивающего условия и ресурсы для развития, социальной адаптации и самореализации обучающихся и воспитанников, формирование ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения
	Индикатор 1: удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, в том числе физкультурно-спортивной направленности, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся   в общеобразовательных организациях (в городе, в сельской местности)
	процент
	0,026
	54/15

55/18
	59/15

58/18
	60/16

61/19
	70/17

60/20
	74/17

76/20


	80/20

80/30
	

	
	Целевой индикатор 2 доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов
	проценты
	0,026
	33
	50
	75
	100
	100
	100
	

	
	Целевой индикатор 3: количество единиц транспорта, осуществляющих перевозки обучающихся между поселениями
	Кол-во

Ед.
	0,026
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	

	
	Целевой индикатор 4: доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с использованием дистанционных технологий, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающимися в данной форме обучения
	процент
	0,026
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	Задача 4 подпрограммы 1:

Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.
	Целевой индикатор 5: охват детей 5-18 лет программами дополнительного образования (доля детей в возрасте 5-18лет, получающих образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным программам в общей численности детей);
	процент
	0,03
	75
	76
	80
	84
	86
	86
	

	
	Целевой индикатор 6: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
	процент
	0,03
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	

	
	Целевой показатель 7: количество военно-патриотических клубов, объединений, общественных организаций военно-патриотической направленности
	Кол-во

Ед.
	0,026
	26
	27
	28
	28
	28
	
	

	
	Целевой  индикатор 8: количество районных мероприятий, проведенных ЦДОД различной направленности
	Кол-во

Ед.
	0,026
	38
	38
	38
	38
	38
	
	

	
	Целевой индикатор 9: доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», Яндекс  лицей или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию
	процент


	0,03
	25


	55


	65


	75


	85


	85


	

	
	Целевой индикатор 10:количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям),
	Количество

Ед.
	
	2480
	3540
	4250
	5310
	5310
	5310
	

	
	Целевой индикатор 11.количество ОУ, на базе которых созданы Центры образования  цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
	Количество

Ед.
	0,03
	3
	7
	-
	-
	-
	-
	Всего в муниципалитете создано 11 центров образования «Точка роста»

	
	Целевой индикатор 12 Количество   новых мест дополнительного образования детей, созданных на базе ОУ  района 
	Количество

ученико/мест
	0,03
	1320
	1471
	1471
	1471
	1471
	1471
	всего в муниципалитете создано 1471 ученико/мест

	Задача 5 подпрограммы 1:

 Развитие и распространение передовых педагогических практик путем участия в реализации региональных проектов.
	Целевой показатель 1: количество учреждений, принимающих участие в реализации региональных проектов, направленных на повышение качества образования
	Кол-во

Ед.
	0,026
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	

	Подпрограмма 2: «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Барабинском районе на 2021-2026 годы»

	Цель: Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи в Барабинском районе.

	Задача 1 подпрограммы 2: 

Совершенствование функционирования муниципального ресурсного Центра выявления и поддержки одаренных детей и талантливой учащейся молодежи «Созвездие», организация деятельности специализированных классов с углубленным изучением предметов
	Целевой индикатор 1:

охват обучающихся деятельностью муниципального ресурсного Центра выявления и поддержки одаренных детей и талантливой учащейся молодежи 
	Кол-во

(ед.)
	0,026
	410
	420
	430
	440
	460
	490
	

	
	Целевой индикатор 2:

количество специализированных классов с углубленным изучением предметов
	Кол-во

(ед.)
	0,026
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	

	Задача 2 подпрограммы 2:

Организация системы мероприятий, направленных на выявление и развитие способностей одаренных детей и учащейся молодежи
	Целевой индикатор 1: удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования 
	процент
	0,026
	40
	45
	50
	55
	60
	70
	

	Задача 3 подпрограммы 2:

 Развитие и реализация мер адресной поддержки одаренных детей и учащейся молодежи
	Целевой индикатор 1: удельный вес одаренных детей и талантливой учащейся молодежи, охваченных адресной поддержкой
	процент
	0,026
	1,9
	1,9
	2
	2,3
	2,7
	3
	

	Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Барабинском районе на 2021-2026 годы»

	Цель: Обеспечение системы образования Барабинского района высококвалифицированными кадрами, обладающими компетенциями по реализации основных образовательных программ дошкольного и общего образования в соответствии с ФГОС, а также по формированию и распространению инновационных педагогических практик обучения и развития детей.

	Задача 1 подпрограммы 3: Формирование высокого уровня компетенции педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному образованию
	Целевой индикатор 1: доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена высшая или первая категория
	процент
	0,026
	56
	56
	56
	57
	57
	
	

	
	Целевой индикатор 2: доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена высшая или первая категория
	процент
	0,026
	60
	61
	62
	62
	62
	
	

	
	Целевой индикатор 3: доля педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей, которым при прохождении аттестации присвоена высшая или первая категория
	процент
	0,026
	65
	66
	67
	67
	67
	
	

	
	Целевой индикатор 4: доля педагогов образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации или переподготовку раз в три года
	процент
	0,026
	95
	97
	99
	100
	100
	
	

	
	Целевой индикатор 5: доля управленческих команд (руководителей и заместителей) прошедших курсы повышения квалификации за три года
	процент
	 0,02
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	
	Целевой индикатор 6: доля педагогических работников общего образования, принявших участие в исследовании уровня сформированности профессиональных компетенций
	процент
	 0,02
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	
	Целевой индикатор 7: доля образовательных организаций реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, с использованием дистанционных образовательных технологий
	процент
	 0,02
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	

	
	Целевой индикатор 8: доля базовых школ, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового  и гуманитарного профилей
	процент
	 0,03
	42,9
	42,9
	100
	100
	100
	100
	

	
	Целевой индикатор 9:

Доля  педагогических работников, повышающих квалификацию для работы в Центрах  образования гуманитарного  и  цифрового профилей, а также  осуществления  образовательную деятельность  по дополнительным общеразвивающим программам 
	процент
	0,02
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	Задача 2 подпрограммы 3: Формирование и закрепление высокого социально-экономического статуса, реализация системы мер по привлечению и закреплению квалифицированных кадров в системе образования Барабинского района
	Целевой индикатор 1: количество выпускников муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Барабинского района, заключивших договор о целевом обучении в ФГБОУ ВПО «НГПУ»
	Чел.
	0,026
	2
	3
	3
	3
	3
	
	

	
	Целевой индикатор 2: доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня
	процент
	0,026
	3
	4
	4
	4
	4
	
	

	
	Целевой индикатор 3-отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Новосибирской области
	процент
	0,026
	100
	100
	100
	100
	100
	
	

	
	Целевой индикатор 4 отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Новосибирской области 
	процент
	0,026
	100
	100
	100
	100
	100
	
	

	
	Целевой индикатор 5: отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Новосибирской области
	процент
	0,026
	90
	100
	100
	100
	100
	
	

	
	Целевой индикатор 6: резерв руководителей образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования


	процент
	
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	

	Подпрограмма 4 «Ресурсное обеспечение муниципальных образовательных учреждений Барабинского района на 2021-2026 годы».

	Цель: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей условий для получения качественного образования, включая развитие и модернизацию базовой инфраструктуры и технологической образовательной среды муниципальных образовательных учреждений.

	Задача 1 подпрограммы 4: Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных организаций, удовлетворяющей совместно с негосударственным сектором дошкольного образования потребности населения Барабинского района в дошкольном образовании
	Целевой индикатор 1: охват детей программами дошкольного образования
	проценты
	0,026
	83
	83
	86
	86
	86
	86
	

	
	Целевой индикатор 2: охват детей раннего дошкольного возраста дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет)
	проценты
	0,026
	38
	38
	38
	38
	38
	
	

	
	Целевой индикатор 3: отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся на очереди на получение в текущем году дошкольного образования
	проценты
	0,026
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	Задача 2 подпрограммы 4: Приведение базовой инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил.
	Целевой индикатор 1: доля обучающихся во 2 смену

	процент
	0,026
	7
	7
	7
	0
	0
	0
	Ликвидация 2 смены за счет строительства  образовательного центра

	
	Целевой индикатор 2: доля образовательных организаций, в которых заменена кровля от общего количества образовательных организаций, нуждающихся в замене кровли.
	процент
	0,026
	18,8
	37,5
	50
	56,3
	75
	100
	

	
	Целевой индикатор 3: доля образовательных организаций, в которых заменены окна от общего количества образовательных организаций.
	процент
	0,026
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	

	
	Целевой индикатор 4: доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, в том числе, отвечающий современным требованиям
	проценты
	0,026
	100/43
	100/43
	100/48
	100/48
	100/53
	100/53
	

	Задача 3 подпрограммы 4:

Модернизация технологической и материально-технической оснащенности образовательных организаций района
	Целевой индикатор 1: доля образовательных организаций, в которых оборудование помещений и оснащенность учебного процесса  не ниже минимальных требований
	проценты
	0,026
	100
	100
	100
	100
	100
	
	


Таблица 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

	Наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель программных мероприятий
	Срок реализации
	Ожидаемый результат (краткое описание)

	Муниципальная программа «Развитие системы образования Барабинского района на 2020-2026 годы»

	Цель: Обеспечение соответствия высокого качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам социально-экономического развития Барабинского района и Новосибирской области

	Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и системы дополнительного образования детей Барабинского района»

	Цель: Обеспечение равных доступностей, возможностей и условий получения качественного образования, в том числе и через реализацию системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования и позитивной социализации детей независимо от их места жительства и социально-экономического положения их семей, формирование условий для активного включения обучающихся в социальную и экономическую жизнь общества, популяризации здорового образа жизни, развития нравственных и духовных ценностей, занятий творчеством, развития системы профессиональной ориентации, повышения активности обучающихся в освоении и получении новых знаний.

	Задача 1 подпрограммы 1 Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей условий для получения качественного образования, модернизация содержания дошкольного и общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) и законодательством в сфере образования

	Основное мероприятие 1 задачи 1: организационно-правовое, информационно-методическое сопровождение перехода образовательных организаций района к реализации основных образовательных программ дошкольного и общего образования в соответствии с ФГОС
	Управление образования
	2021-2026
	К 2026 году 100% обучающихся образовательных организаций будут обучаться и воспитываться по программам, соответствующим ФГОС

	Основное мероприятие 2 задачи 1: обеспечение условий для проведения государственной итоговой аттестации ГИА)  выпускников, завершивших обучение по общеобразовательным программам основного и среднего общего образования.
	Управление образования
	2021-2026
	Будут созданы условия для проведения ГИА;

 не менее 99% выпускников, завершивших обучение по программам среднего общего образования, получат аттестаты.

	Основное мероприятие 3 задачи 1

Реализация региональных проектов национального проекта «Образование» на территории Барабинского района 
	Управление образования
	2021-2026
	Будут созданы 11 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 1471 новое место дополнительного образования детей

	Основное мероприятие 4 задачи 1

Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	Управление образования
	2021-2026
	внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.»

	Задача 2 подпрограммы 1 «Развитие системы обеспечения безопасности функционирования и охраны здоровья в образовательных организациях Барабинского района»

	Основное мероприятие 1 задачи 2 создание безопасных условий в образовательных организациях района
	Управление образования
	2021-2026
	Будут обеспечены требования СанПиН, пожарной, антитеррористической безопасности образовательных организаций, уменьшатся показатели заболеваемости в ДОУ, увеличится объем логопедической помощи обучающимся общеобразовательных школ

	Основное мероприятия 2 задачи 2 создание условий для организации работы школьных столовых, для формирования культуры здорового питания
	Управление образования
	2021-2026
	Будут обеспечены 100% обучающихся питанием в школьных столовых, в том числе 63% - двухразовым питанием

	Задача 3 подпрограммы 1 Обеспечение равного доступа детей к услугам дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечивающего условия и ресурсы для развития, социальной адаптации и самореализации обучающихся и воспитанников, формирование ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения

	Основное мероприятие 1 задачи 3: организация перевозок обучающихся муниципальных образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы, между поселениями Барабинского района
	Управление образования
	2021-2026
	Обеспечение перевозок 100% обучающихся от места проживания к месту обучения и обратно не менее 18 единицами школьного транспорта, соответствующего требованиям безопасности

	Основное мероприятие 2 задачи 3: развитие вариативных форм организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья детей и детей-инвалидов
	Управление образования
	2021-2026
	Будет создана безбарьерная образовательная среда, необходимая для обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов, которым показана такая возможность, в образовательный процесс; всем детям-инвалидам и детям с ОВЗ, их родителям (законным представителям) будет обеспечена свобода выбора форм обучения, включая дистанционное и электронное обучение 

	Основное мероприятие 3 задачи 3:  создание условий  для развития, социальной адаптации и самореализации обучающихся и воспитанников, формирование ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования
	Управление образования
	2021-2026
	Не менее 86% детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, не менее 80 % обучающихся общеобразовательных школ будут охвачены кружками различной направленности, организованных на базе общеобразовательных организаций, не менее 20/30% - спортивными кружками.

	Основное мероприятие 4 задачи 3: проведение системы мероприятий, направленных на воспитание нравственности, патриотизма, в том числе через реализацию программ патриотического воспитания, допризывной подготовки.
	Управление образования
	2021-2026
	Будет обеспечено проведение мероприятий, способствующих вовлечению обучающихся в социальную практику, мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан на территории района

	Задача 4 Развитие и распространение передовых педагогических практик путем участия в реализации региональных проектов.

	Основное мероприятие 1 задачи 4: обеспечение реализации региональных проектов в образовательных организациях района
	Управление образования
	2021-2026
	Не менее 21 ОО будут принимать участие в реализации региональных проектов, направленных на формирование передовых педагогических практик

	Подпрограмма 2: «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Барабинском районе на 2021-2026 годы»

	Цель: Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи в Барабинском районе.

	Задача 1 подпрограммы 2: Совершенствование функционирования муниципального ресурсного Центра выявления и поддержки одаренных детей и талантливой учащейся молодежи «Созвездие», организация деятельности специализированных классов с углубленным изучением предметов

	Основное мероприятие 1 задачи 1: развитие муниципального ресурсного Центра выявления и поддержки одаренных детей и талантливой учащейся молодежи «Созвездие»
	МБОУДО ЦДОД
	2021-2026 годы
	Увеличение охвата обучающихся деятельностью муниципального ресурсного Центра выявления и поддержки одаренных детей и талантливой учащейся молодежи со 190  чел. до 490 чел. 

	Основное мероприятие 2 задачи 1: организация деятельности специализированных классов с углубленным изучением предметов
	Управление образования
	2021-2026 годы
	Сохранение специализированных классов с углубленным изучением предметов на территории района (не менее 3 классов).

	Задача 2 подпрограммы 2: Организация системы мероприятий, направленных на выявление и развитие способностей одаренных детей и учащейся молодежи

	Основное мероприятие 1 задачи 2: организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и развитие способностей одаренных детей и учащейся молодежи
	Управление образования
	2021-2026 годы
	Увеличение удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 70%.

	Задача 3 подпрограммы 3: Развитие и реализация мер адресной поддержки одаренных детей и учащейся молодежи

	Основное мероприятие 1 задачи 3: организация адресной поддержки одаренных детей и учащейся молодежи через выплату стипендий и премий Учредителя.
	Управление образования
	2021-2026 годы
	Удельный вес одаренных детей и талантливой учащейся молодежи, охваченных адресной поддержкой, составит не менее 3% от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях.

	Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Барабинском районе на 2016-2020 годы»;

	Цель: Обеспечение системы образования Барабинского района высококвалифицированными кадрами, обладающими компетенциями по реализации основных образовательных программ дошкольного и общего образования в соответствии с ФГОС, а также по формированию и распространению инновационных педагогических практик обучения и развития детей.

	Задача 1 подпрограммы 3: Формирование высокого уровня компетенции педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному образованию

	Основное мероприятие 1 задачи 1: организационные мероприятия по обеспечению повышения квалификации, профессиональной переподготовки отдельных групп педагогов образовательных организаций района
	МКОУ ЦИМО
	2021-2026
	Доля педагогов, прошедших повышение квалификации 1 раз в 3 года составит 100%

	Основное мероприятие 2 задачи 1: организационно-методическое сопровождение педагогов по подготовке к аттестации
	МКОУ ЦИМО
	2021-2026
	Рост уровня профессиональной компетенции педагогов:  доля педагогов дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена высшая или первая категория составит не менее 57%; доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена высшая или первая категория, составит не менее 62%; доля педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей, которым при прохождении аттестации присвоена высшая или первая категория, составит не менее 67%.

	Задача 2 подпрограммы 3: Формирование и закрепление высокого социально-экономического статуса, реализация системы мер по привлечению и закреплению квалифицированных кадров в системе образования Барабинского района

	Основное мероприятие 1 задачи 2: осуществление мер методической и социальной поддержки молодых специалистов
	Руководители ОО
	2021-2026
	Увеличится количество молодых специалистов, доля педагогов до 35 лет составит 25%

	Основное мероприятие 2 задачи 2: обеспечение участия педагогов в профессиональных конкурсах различного уровня
	МКОУ ЦИМО
	2021-2026
	Повысится уровень профессионального мастерства педагогов района, увеличится доля педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства до 4%

	Основное мероприятие 3 задачи 2: обеспечение социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных организаций района
	Руководители ОО
	2021-2026
	отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Новосибирской области составит 100%;

-отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Новосибирской области составит 100%;

-отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в Новосибирской области составит 100%;

	Подпрограмма 4 «Ресурсное обеспечение муниципальных образовательных учреждений Барабинского района на 2021-2026 годы».

	Цель: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей условий для получения качественного образования, включая развитие и модернизацию базовой инфраструктуры и технологической образовательной среды муниципальных образовательных учреждений.

	Задача 1 подпрограммы 4 Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных организаций, удовлетворяющей совместно с негосударственным сектором дошкольного образования потребности населения Барабинского района в дошкольном образовании

	Мероприятие 1 задачи 1: обеспечение проведения   капитальных ремонтов и реконструкций дошкольных образовательных организаций
	МКУ ЦБиМТО
	2021-2026
	Будет проведен своевременный капитальный ремонт  в 2021 году: МКДОУ Новочановский детский сад, 2022 год – МКОУ Устьянцевская СОШ, 2024 год – МКДОУ №1, МКДОУ №3, 2025 год – МКДОУ Шубинский детский сад, МКОУ Квашнинская ООШ, 2026 год – МКОУ Новониколаевская СОШ, МКДОУ Новоульяновский детский сад 

	2.Приведение базовой инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил.



	Мероприятие 1 задачи 2: обеспечение проведения капитальных ремонтов и реконструкций общеобразовательных организаций
	МКУ ЦБиМТО
	2021-2026
	Будут обеспечены условия предоставления общего образования в соответствии с ФГОС, с учетом прогнозируемого увеличения численности детей школьного возраста и задач сокращения практики обучения в 2 смены. Будет проведен своевременный капитальный ремонт  в 2021 году: МКОУ Старощербаковская СОШ, МКОУ Зюзинская СОШ (+ филиал МКОУ Казанцевская ООШ), МКОУ Кармаклинская СОШ, , 2022 год – МБОУ СОШ №92 (начальная школа), МКОУ СОШ №47, МКОУ Устьянцевская СОШ, 2023 год – МБОУ СОШ №92, МКОУ Устьянцевская СОШ, МКОУ Тополевская ООШ, МБОУ ДО ЦДОД, 2024 год – МКОУ Новокурупкаевская ООШ, МКОУ Новоярковская СОШ, 2025 год – МКОУ Квашнинская ООШ, МКОУ Кожевниковская НОШ, МБОУ СОШ №92, 2026 год – МКОУ Новоспасская СОШ (филиал МКОУ Юнопионерская ООШ), МКОУ Тополевская ООШ.

	3.Модернизация технологической и материально-технической оснащенности образовательных организаций района

	Мероприятие 1 задачи 3: обновление оборудования дошкольных и общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования
	МКУ ЦБиМТО
	2021-2026
	Будут обеспечены современные условия реализации образовательных программ


Приложение №1 к постановлению 

администрации Барабинского района

Новосибирской области

от 12.11.2020 г. №1284
Таблица №3. Мероприятия и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

	Статус 
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
	Ответственный исполнитель/соисполнители
	Расходы (тыс.руб.), годы
	Ожидаемый результат (краткое описание)

	
	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025

год
	2026 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа
	 «Развитие системы образования Барабинского района на 2021-2026 годы»
	Управление образования, МКОУ ЦИМО, МКУ ЦБиМТО, МБОУДО ЦДОД, руководители ОО
	70001,5 ФБ

601237,5 ОБ
164578,996МБ

12788,0 ВБ
	75644,0 ФБ

837703,2 ОБ
172218,6 МБ

11830,0 ВБ
	52614,5 ФБ

944717,2 ОБ
214353,6 МБ

17589,1 ВБ 
	53938,0 ФБ

981910,0 ОБ
247427,6 МБ
20401,1 ВБ

	54859,5 ФБ

740162,4 ОБ
219499,7 МБ


	55131,9 ФБ 790138,6 ОБ
239314,5 МБ


	

	Цель: Обеспечение соответствия высокого качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам социально-экономического развития Барабинского района и Новосибирской области

	Подпрограмма 1: 
	«Развитие дошкольного, общего и системы дополнительного образования детей Барабинского района Новосибирской области на 2021-2026 годы»
	Управление образования, МКОУ ЦИМО, МКУ ЦБиМТО, МБОУДО ЦДОД, руководители ОО
	70001,5 ФБ

601237,5 ОБ
128623,096 МБ

12788,0
 ВБ
	50275,7 ФБ 783943,0 ОБ
164271,1 МБ

11830,0
 ВБ
	52614,5 ФБ 875644,5 ОБ
204086,3 МБ

17589,1 ВБ
	53938,0 ФБ 936792,8 ОБ
236748,0 МБ
20401,1 ВБ

	54859,5 ФБ 735162,4 ОБ
181097,2 МБ


	55131,9 ФБ 785138,6 ОБ
200912,0 МБ


	

	Задача 1 подпрограммы 1
	Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей условий для получения качественного образования, модернизация содержания дошкольного и общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) и законодательством в сфере образования
	Управление образования, руководители ОО, МКУ ЦБиМТО
	2183,3 ОБ
159,4 МБ
	3616,5 ОБ
144,2 МБ
	8524,4 ОБ
177,0 МБ
	22930,8 ОБ
200,1  МБ
	22832,5  ОБ
0 МБ
	22866,4 ОБ
0 МБ
	

	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1


	Организационно-правовое, информационно-методическое сопровождение перехода образовательных организаций района к реализации основных образовательных программ дошкольного и общего образования в соответствии с ФГОС
	Управление образования, МКОУ ЦИМО, МКУ ЦБиМТО, руководители ОО
	359,7 ОБ
	169,7 ОБ
	224,9 ОБ
	199,8 ОБ
	0 ОБ
	0 ОБ
	

	Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1:
	Обеспечение условий для проведения государственной итоговой аттестации ГИА) выпускников, завершивших обучение по общеобразовательным программам основного и среднего общего образования, обеспечение прозрачности процедур ГИА, объективности независимых оценочных процедур
	Управление образования, МКУ ЦБиМТО, руководители ОО
	159,4 МБ
	144,2 МБ
	177,0 МБ
	200,1 МБ
	0 МБ
	0 МБ
	

	Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1:
	Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	Управление образования администрации Барабинского района, МБОУДО ЦДОД
	1823,6 ОБ
	3446,8 ОБ
	8299,5 ОБ
	22731,0 ОБ
	22832,5 ОБ
	22866,4 ОБ
	

	Задача 2 подпрограммы 1
	Развитие системы обеспечения безопасности функционирования и охраны здоровья в образовательных организациях Барабинского района
	Всего сумма затрат, в том числе:
	581825,5 ОБ
116072,43 МБ

49962,2 ФБ

12788,0 ВБ
	742431,7 ОБ
150386,5 МБ

11830,0 ВБ
50275,7 ФБ
	818839,3 ОБ
186738,5 МБ

17589,1 ВБ 49976,0 ФБ
	860726,3 ОБ
216471,1 МБ

47473,7 ФБ
20401,1ВБ
	656917,0 ОБ
181028,0 МБ

48395,2 ФБ
	706859,3 ОБ
200842,8 МБ

49356,6 ФБ
	

	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1:
	Создание безопасных условий в образовательных организациях района
	МКУ ЦБиМТО, МБОУДО ЦДОД, руководители ОО
	93242,830 МБ

568736,3 ОБ
30466,8 ФБ

2837,6 ВБ
	129948,1 МБ

726310,4 ОБ
29591,8 ФБ

277,8 ВБ
	171853,5 МБ

801866,0 ОБ
28837,9 ФБ 822,7 ВБ
	174769,4 МБ

843705,5 ОБ
28966,9 ФБ
3581,1 ВБ
	157780,7 МБ

639896,2 ОБ
28966,9 ФБ
	177545,0 МБ

689838,5 ОБ
28966,9 ФБ
	

	Основное мероприятия 2 задачи 2 подпрограммы 1:
	Создание условий для организации работы школьных столовых, для формирования культуры здорового питания
	Управление образования, МКУ ЦБиМТО, руководители ОО
	11265,6

ОБ
19495,4 ФБ

22829,6

МБ

9950,4 ВБ
	16121,3
ОБ
20438,4
МБ

11552,2 ВБ
ФБ 20683,9
	16973,3
ОБ
14885,0
МБ

16766,4 ВБ 21138,1 ФБ
	17020,8
ОБ
41701,7
МБ

18506,8 ФБ
16820,0
	17020,8
ОБ
23247,3
МБ

19428,3 ФБ
	17020,8
ОБ
23297,8
МБ

20389,7 ФБ
	

	Задача 3 подпрограммы 1
	Обеспечение равного доступа детей к услугам дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечивающего условия и ресурсы для развития, социальной адаптации и самореализации обучающихся и воспитанников, формирование ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения
	Всего сумма затрат, в том числе:
	12017,3 ФБ

18718,1 ОБ
12212,021 МБ

0 ВБ


	21971,8 ОБ
13740,4 МБ

0 ВБ


	32247,7 ОБ
17137,5 МБ

0 ВБ


	31 310,5 ОБ
20076,8 МБ

0 ВБ


	31707,2 ОБ
69,2 МБ

0 ВБ


	31707,2 ОБ
69,2 МБ

0 ВБ


	

	Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 1:
	Организация перевозок обучающихся муниципальных образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы, между поселениями Барабинского района
	Управление образования, МКУ ЦБиМТО, руководители ОО
	119,3 ОБ
11423,5 МБ
	40,0 ОБ
13338,5 МБ
	0 ОБ
16398,3 МБ
	0 ОБ
19247,6 МБ
	0 ОБ
0 МБ
	0 ОБ
0 МБ
	

	Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 1:
	Развитие вариативных форм организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья детей и детей-инвалидов
	Управление образования, МКУ ЦБиМТО, руководители ОО
	10778,0

ОБ
	9727,1
ОБ
	18313,8
ОБ
	18801,4
ОБ
	18701,7
ОБ
	18701,7
ОБ
	

	Основное мероприятие 3  задачи 3 подпрограммы 1: 
	Создание условий  для развития, социальной адаптации и самореализации обучающихся и воспитанников, формирование ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования
	Управление образования, МКУ ЦБиМТО, руководители ОО
	7319,9 ОБ
470,0 МБ 

0 ВБ
	6204,7 ОБ
285,6 МБ 

0 ВБ
	9933,9 ОБ
661,7 МБ 

0 ВБ
	8509,1 ОБ
760,0 МБ 

0 ВБ
	9005,5 ОБ
0 МБ 

0 ВБ
	9005,5 ОБ
0 МБ 

0 ВБ
	

	Основное мероприятие 4  задачи 3 подпрограммы 1:
	Создание  Центров образования  цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
	Управление образования, МКУ ЦБиМТО, руководители ОО
	12017,3 ФБ

500,9 ОБ
268,521 МБ 


	6000,0 ОБ
116,3 МБ 


	4000,0 ОБ
77,5МБ 


	4000,0 ОБ
69,2 МБ 


	4000,0 ОБ
69,2 МБ 


	4000,0 ОБ
69,2 МБ 


	

	Основное мероприятие 5  задачи 3 подпрограммы 1:
	Создание новых  мест дополнительного  образования  детей,  созданных  на базе  ОУ  района 
	Управление образования, МКУ ЦБиМТО, руководители ОО
	0 ОБ
0 МБ 


	0 ОБ
0 МБ 


	0 ОБ
0 МБ 


	0 ОБ
0 МБ 


	0 ОБ
0 МБ 


	0 ОБ
0 МБ 


	

	Основное мероприятие 6 задачи 3 подпрограммы 1:
	Проведение системы мероприятий, направленных на воспитание нравственности, патриотизма, в том числе через реализацию программ патриотического воспитания, допризывной подготовки.
	Управление образования, МКУ ЦБиМТО, руководители ОО
	50,0 МБ
	115,0 МБ*

Финансирование из программы 2
	115,0 МБ*

Финансирование из программы 2
	0 МБ
	0 МБ
	0 МБ
	

	Задача 4 подпрограммы 1
	Развитие и распространение передовых педагогических практик путем участия в реализации региональных проектов.
	Всего сумма затрат, в том числе:
	8022,0 ФБ

334,2 ОБ
179,245 МБ
	15923,0 ОБ
	16033,1 ОБ
2638,5 ФБ

33,3 МБ
	21825,2 ОБ
6464,3 ФБ
	23705,7 ОБ  6464,3 ФБ
	23705,7 ОБ
5775,3 ФБ
	

	Основное мероприятие 1  задачи 4 подпрограммы 1:
	Обеспечение реализации региональных проектов в образовательных организациях района
	Управление образования, МКУ ЦБиМТО, руководители ОО
	8022,0 ФБ

334,2 ОС

179,245 МБ
	15923,0 ОС
	16033,1 ОС
2638,5 ФБ

33,3 МБ
	21825,2 ОС
6464,3 ФБ
	23705,7 ОС 6464,3 ФБ
	23705,7 ОС
5775,3 ФБ
	

	Подпрограмма 2: 
	«Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Барабинском районе на 2021-2026 годы»
	Всего сумма затрат, в том числе:
	0 ОС

332,4 МБ 

0 ВБ
	0 ОС

260,5 МБ 

0 ВБ
	0 ОС

266,4 МБ 

0 ВБ
	0 ОС

320,5 МБ 

0 ВБ
	0 ОС

0МБ 

0 ВБ
	0 ОС

335,6 МБ 

0 ВБ
	

	Задача 1 подпрограммы 2
	Совершенствование функционирования муниципального ресурсного Центра выявления и поддержки одаренных детей и талантливой учащейся молодежи «Созвездие», организация деятельности специализированных классов с углубленным изучением предметов
	Всего сумма затрат, в том числе:
	0 ОС

0 МБ
	0 ОС

0 МБ
	0 ОС

0 МБ
	0 ОС

0 МБ
	0 ОС

0 МБ
	0 ОС

0 МБ
	

	Мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2:
	Развитие муниципального ресурсного Центра выявления и поддержки одаренных детей и талантливой учащейся молодежи «Созвездие»
	МБОУДО ЦДОД
	1365,1 МБ* финансирование из подпрограммы 1.
	1365,1 МБ* финансирование из подпрограммы 1.
	1365,1 МБ* финансирование из подпрограммы 1.
	1365,1 МБ* финансирование из подпрограммы 1.
	1365,1 МБ* финансирование из подпрограммы 1.
	1365,1 МБ* финансирование из подпрограммы 1.
	

	Мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2:
	Организация деятельности специализированных классов с углубленным изучением предметов
	Управление образования/руководители ОО
	4293,1 ОС* финансирование из подпрограммы 1.
	4293,1 ОС* финансирование из подпрограммы 1.
	4293,1 ОС* финансирование из подпрограммы 1.
	4293,1 ОС* финансирование из подпрограммы 1.
	4293,1 ОС* финансирование из подпрограммы 1.
	4293,1 ОС* финансирование из подпрограммы 1.
	

	Задача 2 подпрограммы 2
	Организация системы мероприятий, направленных на выявление и развитие способностей одаренных детей и учащейся молодежи
	Всего сумма затрат, в том числе:
	0 ОС

0 МБ

0 ВБ
	0 ОС

0 МБ

0 ВБ
	0 ОС

0 МБ

0 ВБ
	0 ОС

0 МБ

0 ВБ
	0 ОС

0 МБ

0 ВБ
	0 ОС

0 МБ

0 ВБ
	

	Мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2:
	Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и развитие способностей одаренных детей и учащейся молодежи
	Управление образования/ МКОУ ЦИМО, МБОУДО ЦДОД, руководители ОО
	150 МБ*

138,1 ОС*

7,8 ВБ* 

Финансирование

 из подпрограммы 1.
	400,0 МБ*

138,1 ОС*

7,8 ВБ* 

Финансирование

 из подпрограммы 1.
	400,0 МБ*

138,1 ОС*

7,8 ВБ* 

Финансирование

 из подпрограммы 1.
	150 МБ*

138,1 ОС*

7,8 ВБ* 

Финансирование

 из подпрограммы 1.
	150 МБ*

138,1 ОС*

7,8 ВБ* 

Финансирование

 из подпрограммы 1.
	150 МБ*

138,1 ОС*

7,8 ВБ* 

Финансирование

 из подпрограммы 1.
	

	Задача 3 подпрограммы 2:
	Развитие и реализация мер адресной поддержки одаренных детей и учащейся молодежи
	Всего сумма затрат, в том числе:
	332,4 МБ
	260,5 МБ
	266,4 МБ

	320,5 МБ
	0 МБ
	335,6 МБ
	

	Мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 2:
	Организация адресной поддержки одаренных детей и учащейся молодежи через выплату стипендий и премий Учредителя.
	Управление образования/руководители ОО, МКУ ЦБиМТО
	332,4 МБ
	260,5 МБ
	266,4 МБ
	320,5 МБ
	0 МБ
	335,6 МБ
	

	Подпрограмма 3
	«Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Барабинском районе на 2021-2026 годы»
	Всего сумма затрат, в том числе:
	0 ОС

363,2 МБ
	0 ОС

358,3 МБ
	0 ОС

481,7 МБ
	0 ОС

555,0 МБ
	0 ОС

0 МБ
	0 ОС

0 МБ
	

	Задача 1 подпрограммы 3.
	Формирование высокого уровня компетенции педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному образованию
	Всего сумма затрат, в том числе:
	363,2 МБ
	358,3 МБ
	481,7 МБ
	555,0 МБ
	0 МБ
	0 МБ
	

	Мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3:
	Организационные мероприятия по обеспечению повышения квалификации, профессиональной переподготовки отдельных групп педагогов образовательных организаций района
	МКОУ ЦИМО
	363,2МБ
	358,3 МБ
	481,7 МБ
	555,0 МБ
	0 МБ
	0 МБ
	

	Мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 3:
	организационно-методическое сопровождение педагогов по подготовке к аттестации
	МКОУ ЦИМО
	955,5 МБ* финансирование из подпрограммы 4.
	920,5 МБ* финансирование из подпрограммы 4.
	920,5 МБ* финансирование из подпрограммы 4.
	920,5 МБ* финансирование из подпрограммы 4.
	920,5 МБ* финансирование из подпрограммы 4.
	920,5 МБ* финансирование из подпрограммы 4.
	

	Задача 2 подпрограммы 3: 
	формирование и закрепление высокого социально-экономического статуса, реализация системы мер по привлечению и закреплению квалифицированных кадров в системе образования Барабинского района
	Всего сумма затрат, в том числе:
	0 ОС

0 МБ
	0 ОС

0 МБ
	0 ОС

0 МБ
	0 ОС

0 МБ
	0 ОС

0 МБ
	0 ОС

0 МБ
	

	Мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 3:
	Осуществление мер методической и социальной поддержки молодых специалистов
	МКОУ ЦИМО
	895,5 МБ* финансирование из подпрограммы 4.
	895,5 МБ* финансирование из подпрограммы 4.
	895,5 МБ* финансирование из подпрограммы 4.
	895,5 МБ* финансирование из подпрограммы 4.
	895,5 МБ* финансирование из подпрограммы 4.
	895,5 МБ* финансирование из подпрограммы 4.
	

	Мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 3:
	обеспечение участия педагогов в профессиональных конкурсах различного уровня
	МКОУ ЦИМО
	80,0 МБ* финансирование из подпрограммы 4.
	100,0 МБ* финансирование из подпрограммы 4.
	100,0 МБ* финансирование из подпрограммы 4.
	100,0 МБ* финансирование из подпрограммы 4.
	100,0 МБ* финансирование из подпрограммы 4.
	100,0 МБ* финансирование из подпрограммы 4.
	

	Мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 3:
	обеспечение социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных организаций района
	Руководители ОО
	339777,3 ОС* 97332,0 МБ* финансирование из подпрограммы 1.
	361305,7 ОС*

98839,8

 МБ* финансирование из подпрограммы 1.
	361305,7 ОС*

98839,8

 МБ* финансирование из подпрограммы 1.
	361305,7 ОС*

98839,8

 МБ* финансирование из подпрограммы 1.
	361305,7 ОС*

98839,8

 МБ* финансирование из подпрограммы 1.
	361305,7 ОС*

98839,8

 МБ* финансирование из подпрограммы 1.
	

	Подпрограмма 4
	«Ресурсное обеспечение муниципальных образовательных учреждений Барабинского района на 2021-2026 годы».
	Всего сумма затрат, в том числе:
	0 ОС

35260,3 МБ

0 ВБ
	25368,3 ФБ

53760,1 ОС

10775,5 МБ

0 ВБ
	69072,7 ОС

9519,2 МБ

0 ВБ
	45117,2 ОС

9804,1 МБ

0 ВБ
	5000,0 ОС

38402,5 МБ

0 ВБ
	5000,0 ОС

38402,5 МБ

0 ВБ
	

	Задача 1 подпрограммы 4.
	Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных организаций, удовлетворяющей совместно с негосударственным сектором дошкольного образования потребности населения Барабинского района в дошкольном образовании
	Всего сумма затрат, в том числе:
	0 ОС

0 МБ
	0 ОС

0 МБ
	0 ОС

0 МБ
	0 ОС

0 МБ
	0 ОС

0 МБ
	0 ОС

0 МБ
	

	Мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4:
	Обеспечение проведения капитальных ремонтов и реконструкций дошкольных образовательных организаций
	МКУ ЦБиМТО, руководители ОО
	0 ОС

4305,5 МБ* финансирование из подпрограммы 1.
	0 ОС

4305,5 МБ* финансирование из подпрограммы 1.
	0 ОС

4305,5 МБ* финансирование из подпрограммы 1.
	0 ОС

4305,5 МБ* финансирование из подпрограммы 1.
	0 ОС

4305,5 МБ* финансирование из подпрограммы 1.
	0 ОС

4305,5 МБ* финансирование из подпрограммы 1.
	

	Задача 2 подпрограммы 4:
	Приведение базовой инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил.


	Всего сумма затрат, в том числе:
	0 ОС

0 МБ

0 ВБ
	25368,3 ФБ

22691,2 ОС

2198,7 МБ


	36687,3 ОС

485,3 МБ

0 ВБ
	9500,0 ОС

164,3 МБ

0 ВБ
	5000,0 ОС

86,5 МБ

0 ВБ
	5000,0 ОС

86,5 МБ

0 ВБ
	

	Мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 4:
	Обеспечение проведения капитальных ремонтов и реконструкций общеобразовательных организаций
	МКУ ЦБиМТО, руководители ОО
	0 ОС

0 МБ

0 ВБ
	25368,3 ФБ

22691,2 ОС

2198,7 МБ

0 ВБ* финансирование из подпрограммы 1.
	36687,3 ОС

485,3 МБ

0 ВБ
	9500,0 ОС

164,3 МБ

0 ВБ
	5000,0 ОС

86,5 МБ

0 ВБ
	5000,0 ОС

86,5 МБ

0 ВБ
	

	Задача 3 подпрограммы 4.
	Модернизация технологической и материально-технической оснащенности образовательных организаций района
	Всего сумма затрат, в том числе:
	0 ОС

35260,3 МБ

0 ВБ
	31068,9 ОС

8576,8 МБ

0 ВБ
	32385,4
ОС

9033,9 МБ

0 ВБ
	35617,2
ОС

9639,8 МБ

0 ВБ
	0
ОС

38316,0 МБ

0 ВБ
	0
ОС

38316,0 МБ

0 ВБ
	

	Мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 4:
	Обновление оборудования дошкольных и общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и оснащенность учебного процесса
	Управление образования, МКОУ ЦИМО, МКУ ЦБиМТО, МБОУДО ЦДОД, руководители ОО
	0 ОС

35260,3 МБ

0 ВБ
	31068,9 ОС

8576,8 МБ

0 ВБ
	32385,4
ОС

9033,9 МБ

0 ВБ
	35617,2
ОС

9639,8 МБ

0 ВБ
	0
ОС

38316,0 МБ

0 ВБ
	0
ОС

38316,0 МБ

0 ВБ
	


Таблица 4. Сводные финансовые затраты муниципальной программы

	Источники и направления расходов в разрезе муниципальных заказчиков программы (главных распорядителей бюджетных средств)
	Финансовые затраты, тыс.рублей (в ценах 2021  года)
	Примечание 

	
	Всего 
	В том числе по годам
	

	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего финансовых затрат, в том числе из:

Областного бюджета

Местного бюджета

Внебюджетных источников

Федерального бюджета
	4 895 868,9 ОС

1 257 392,996 МБ

62 608,2 ВБ

362 189,4 ФБ
	601 237,5 ОС

164578,996 МБ

12 788,0 ВБ

70 001,5 ФБ
	837 703,2 ОС

172 218,6 МБ

11 830,0 ВБ
75 644,0ФБ
	944 717,2 ОС

214 353,6 МБ

17 589,1 ВБ
52 614,5 ФБ
	981 910,0 ОС

247 427,6 МБ

20 401,1 ВБ
53 938,0 ФБ
	740 162,4 ОС

219 499,7 МБ

0 ВБ
54 859,5 ФБ
	790 138,6 ОС

239 314,5 МБ

0 ВБ
55 131,9 ФБ
	

	Капитальные вложения,

в том числе из

Областного бюджета

Местного бюджета

Внебюджетных источников
Федерального бюджета
	78878,5 ОС

3 021,3 МБ

 0 ВБ
25 368,3 ФБ
	0 ОС

0 МБ

0 ВБ
	22 691,2 ОС

2 198,7 МБ

0 ВБ
25 368,3 ФБ
	36 687,3 ОС

485,3 МБ

0 ВБ
	9 500,0 ОС

164,3 МБ

0 ВБ
	5 000,0 ОС

86,5 МБ

0 ВБ
	5 000,0 ОС

86,5 МБ

0 ВБ
	

	НИОКР, в том числе из

Областного бюджета

Местного бюджета

Внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Прочие расходы, в том числе из

Областного бюджета

Местного бюджета

Внебюджетных источников

Федерального бюджета
	4 817 608,2 ОС

1 253 753,896 МБ

62 608,2 ВБ

336 821,1 ФБ
	601 237,5 ОС

164578,996 МБ

12 788,0 ВБ

70 001,5 ФБ
	815 629,8 ОС

169 402,1 МБ

11 830,0 ВБ
50 275,7 ФБ
	908 029,9 ОС

213 868,3 МБ

17 589,1 ВБ
52 614,5 ФБ
	972 410,0 ОС

247 263,3 МБ

20 401,1 ВБ
53 938,0 ФБ
	735 162,4 ОС

219 413,2 МБ

0 ВБ
54 859,5 ФБ
	785 138,6 ОС

239 228,0 МБ

0 ВБ
55 131,9 ФБ
	

	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего финансовых затрат, в том числе из:

Областного бюджета

Местного бюджета

Внебюджетных источников

Федерального бюджета
	4 895 868,9 ОС

1 257 392,996 МБ

62 608,2 ВБ

362 189,4 ФБ
	601 237,5 ОС

164578,996 МБ

12 788,0 ВБ

70 001,5 ФБ
	837 703,2 ОС

172 218,6 МБ

11 830,0 ВБ
75 644,0ФБ
	944 717,2 ОС

214 353,6 МБ

17 589,1 ВБ
52 614,5 ФБ
	981 910,0 ОС

247 427,6 МБ

20 401,1 ВБ
53 938,0 ФБ
	740 162,4 ОС

219 499,7 МБ

0 ВБ
54 859,5 ФБ
	790 138,6 ОС

239 314,5 МБ

0 ВБ
55 131,9 ФБ
	


Таблица 5. План реализации мероприятий муниципальной программы на 2021 -2026 годы
	Наименование мероприятия
	Наименования показателя
	Значение показателя на 2021 год
	Значение показателя на 2022 год
	Значение показателя на 2023 год
	Значение показателя на 2024 год
	Значение показателя на 2025 год
	Значение показателя на 2026 год
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Цель: Обеспечение соответствия высокого качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам социально-экономического развития Барабинского района и Новосибирской области

	Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и системы дополнительного образования детей Барабинского района»

	Цель: Обеспечение равных доступностей, возможностей и условий получения качественного образования, в том числе и через реализацию системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования и позитивной социализации детей независимо от их места жительства и социально-экономического положения их семей, формирование условий для активного включения обучающихся в социальную и экономическую жизнь общества, популяризации здорового образа жизни, развития нравственных и духовных ценностей, занятий творчеством, развития системы профессиональной ориентации, повышения активности обучающихся в освоении и получении новых знаний.

	Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Барабинского района»

	Задача 1 подпрограммы 1 Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей условий для получения качественного образования, модернизация содержания дошкольного и общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) и законодательством в сфере образования

	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1 Организационно-правовое, информационно-методическое сопровождение перехода образовательных организаций района к реализации основных образовательных программ дошкольного и общего образования в соответствии с ФГОС
	Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 1,6 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими ФГОС дошкольного образования, в

процентах
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Управление образования
	К 2021 году 100% обучающихся образовательных организаций будут обучаться и воспитываться по программам,  соответствующим ФГОС

	
	Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, облучающихся по ФГОС, в том числе при сетевой форме организации учебного процесса, в

процентах


	85
	100
	100
	100
	100
	100
	Управление образования
	

	Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1 Обеспечение условий для проведения государственной итоговой аттестации ГИА) выпускников, завершивших обучение по общеобразовательным программам основного и среднего общего образования, обеспечение прозрачности процедуры ГИА, обеспечение объективности проведения независимых оценочных процедур
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в

процентах
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	Управление образования
	Будут созданы условия для проведения ГИА;

 не менее 99% выпускников, завершивших обучение по программам среднего общего образования, получат аттестаты.

	
	Удельный вес числа образовательных организаций, в которых работают органы коллегиального управления с участием общественности (родители, руководители организаций, заинтересованные жители района) в общем числе образовательных организаций, в процентах
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Управление образования
	

	
	Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% общеобразовательных организаций с лучшими и в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ)
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	Управление образования
	

	Задача 2 подпрограммы 1 Развитие системы обеспечения безопасности функционирования и охраны здоровья в образовательных организациях Барабинского района

	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1 Создание безопасных условий в образовательных организациях района
	Модернизация систем видеонаблюдения в общем числе соответствующих организаций
, в

процентах
	5
	15
	30
	50
	70
	100

	Управление образования
	Будут обеспечены требования СанПиН, пожарной, антитеррористической безопасности образовательных организаций, уменьшатся показатели заболеваемости в ДОУ, увеличится объем логопедической помощи обучающимся общеобразовательных школ

	
	Количество дней, пропущенных по болезни в расчете на 1 ребенка в образовательной организации дошкольного образования
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	Управление образования
	

	
	Доля общеобразовательных организаций, имеющих логопедические пункты или кабинеты, в процентах
	33
	42
	50
	58
	62
	62
	Управление образования
	

	Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1 Создание условий для организации работы школьных столовых, для формирования культуры здорового питания
	Охват обучающихся двухразовым горячим питанием, в

процентах
	58
	59
	60
	61
	62
	63


	Управление образования
	Будут обеспечены 100% обучающихся питанием в школьных столовых, в том числе 63% - двухразовым питанием.

	Задача 3 подпрограммы 1 Обеспечение равного доступа детей к услугам дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечивающего условия и ресурсы для развития, социальной адаптации и самореализации обучающихся и воспитанников, формирование ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения

	Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 1 Организация перевозок обучающихся муниципальных образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы, между поселениями Барабинского района
	Количество единиц транспорта, осуществляющих перевозки обучающихся между поселениями
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	Управление образования
	Обеспечение перевозок 100% обучающихся от места проживания к месту обучения и обратно не менее 18 единицами школьного транспорта, соответствующего требованиям безопасности

	Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 1 Развитие вариативных форм организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья детей и детей-инвалидов
	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с использованием дистанционных технологий, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающимися в данной форме обучения
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Управление образования
	Будет создана безбарьерная образовательная среда, необходимая для обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов, которым показана такая возможность, в образовательный процесс; всем детям-инвалидам и детям с ОВЗ, их родителям (законным представителям) будет обеспечена свобода выбора форм обучения, включая дистанционное и электронное обучение

	
	Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов
	33
	50
	75
	100
	100
	100
	Управление образования
	

	Основное мероприятие 3 задачи 3: создание условий для развития, социальной адаптации и самореализации обучающихся и воспитанников, формирование ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования
	Охват детей 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным программам в общей численности детей в возрасте 5-18 лет);
	72
	76
	80
	84
	86
	86
	Управление образования
	Не менее 86% детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, не менее 80 % обучающихся общеобразовательных школ будут охвачены кружками различной направленности, организованных на базе общеобразовательных организаций, не менее 20%/30% - спортивными кружками.

	
	Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, в том числе физкультурно-спортивной направленности, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся   в общеобразовательных организациях (в городе, в сельской местности)
	54/15

55/18
	59/15

58/18
	60/16

61/19
	70/17

60/20
	74/17

76/20


	80/20
80/30


	Управление образования
	

	Основное мероприятие 4 задачи 3: проведение системы мероприятий, направленных на воспитание нравственности, патриотизма, в том числе через реализацию программ патриотического воспитания, допризывной подготовки.


	Количество военно-патриотических клубов, объединений, общественных организаций военно-патриотической направленности
	26
	27
	28
	28
	28
	28
	ЦДОД
	Будет обеспечено проведение мероприятий, способствующих вовлечению обучающихся в социальную практику, мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан на территории района

	
	Количество районных мероприятий, проведенных ЦДОД различной направлености
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	ЦДОД
	

	Задача 4 подпрограммы 1:

 Развитие и распространение передовых педагогических практик путем участия в реализации региональных проектов.

	Основное мероприятие 1 задачи 4: обеспечение реализации региональных проектов в образовательных организациях района
	количество учреждений, принимающих участие в реализации региональных проектов, направленных на повышение качества образования
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	Управление образования
	Не менее 21 образовательных организаций будут принимать участие в реализации региональных проектов, направленных на формирование передовых педагогических практик

	Подпрограмма 2: «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Барабинском районе на 2021-2026 годы»

	Цель: Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи в Барабинском районе.

	Задача 1: Совершенствование функционирования муниципального ресурсного центра по работе с одаренными детьми и талантливой учащейся молодежью, организация деятельности специализированных классов с углубленным изучением предметов

	Основное мероприятие 1 задачи 1: Развитие муниципального ресурсного центра выявления и поддержки одаренных детей и талантливой учащейся молодежи «Созвездие»
	Охват обучающихся деятельностью муниципального ресурсного Центра выявления и поддержки одаренных детей и талантливой учащейся молодежи, в процентах «Созвездие»
	410
	420
	430
	440
	460
	490
	МКОУДО «ЦДОД»
	Увеличение охвата обучающихся деятельностью муниципального ресурсного Центра выявления и поддержки одаренных детей и талантливой учащейся молодежи со 190 чел. до 490

	Основное мероприятие 2 задачи 1: Организация деятельности специализированных классов с углубленным изучением предметов
	Количество специализированных классов с углубленным изучением предметов
	4
	4
	4
	4
	4
	
	Управление образования
	Сохранение специализированных классов с углубленным изучением предметов на территории района (не менее 4 классов).

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 2: Организация системы мероприятий, направленных на выявление и развитие способностей одаренных детей и учащейся молодежи

	Основное мероприятие 1 задачи 2: Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и развитие способностей одаренных детей и учащейся молодежи
	Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, в процентах
	40
	45
	50
	55
	60
	70
	Управление образования
	Увеличение удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 50%.

	Задача 3: Развитие и реализация мер адресной поддержки одаренных детей и учащейся молодежи

	Основное мероприятие 1 задачи 3: Организация адресной поддержки одаренных детей и учащейся молодежи через выплату стипендий и премий Учредителя.
	Удельный вес одаренных детей и талантливой учащейся молодежи, охваченных адресной поддержкой
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	Управление образования
	Удельный вес одаренных детей и талантливой учащейся молодежи, охваченных адресной поддержкой, составит не менее 1,9% от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях.

	Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Барабинском районе на 2016-2020 годы»;

	Цель: Обеспечение системы образования Барабинского района высококвалифицированными кадрами, обладающими компетенциями по реализации основных образовательных программ дошкольного и общего образования в соответствии с ФГОС, а также по формированию и распространению инновационных педагогических практик обучения и развития детей.



	Задача 1: Формирование высокого уровня компетенции педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному образованию

	Основное мероприятие 1 задачи 1: организационные мероприятия по обеспечению повышения квалификации, профессиональной переподготовки отдельных групп педагогов образовательных организаций района
	Доля педагогов образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации или переподготовку раз в три года, в процентах
	95
	97
	99
	100
	100
	
	МКОУ ЦИМО
	Доля педагогов, прошедших повышение квалификации 1 раз в 3 года составит 100%

	Основное мероприятие 2 задачи 1: организационно-методическое сопровождение педагогов по подготовке к аттестации
	Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена высшая или первая категория, в процентах
	56
	56
	56
	57
	57
	57
	МКОУ ЦИМО
	Рост уровня профессиональной компетенции педагогов: доля педагогов дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена высшая или первая категория составит не менее 57%

	
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена высшая или первая категория, в процентах
	60
	61
	62
	62
	62
	62
	МКОУ ЦИМО
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена высшая или первая категория, составит не менее 62%

	
	доля педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей, которым при прохождении аттестации присвоена высшая или первая категория, в процентах
	65
	66
	67
	67
	67
	67
	МКОУ ЦИМО
	Доля педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей, которым при прохождении аттестации присвоена высшая или первая категория, составит не менее 67%

	Задача 2: Формирование и закрепление высокого социально-экономического статуса, реализация системы мер по привлечению и закреплению квалифицированных кадров в системе образования Барабинского района

	Основное мероприятие 1 задачи 2: осуществление мер методической и социальной поддержки молодых специалистов
	Количество выпускников муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Барабинского района, заключивших договор о целевом обучении в ФГБОУ ВПО «НГПУ»
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	Управление образования
	Увеличится количество молодых специалистов, доля педагогов до 35 лет составит 25%

	Основное мероприятие 2 задачи 2: обеспечение участия педагогов в профессиональных конкурсах различного уровня
	Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	МКОУ ЦИМО
	Повысится уровень профессионального мастерства педагогов района, увеличится доля педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства до 4%

	Основное мероприятие 3 задачи 2: обеспечение социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных организаций района
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Новосибирской области, в процентах
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	МКУ ЦБиМТО
	Будут обеспечены социальные гарантии и льготы педагогическим работникам образовательных организаций района

	
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Новосибирской области, в процентах
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	МКУ ЦБиМТО
	

	
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Новосибирской области, в процентах
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	МКУ ЦБиМТО
	

	Подпрограмма 4 «Ресурсное обеспечение муниципальных образовательных учреждений Барабинского района на 2021-2026 годы».

	Цель: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей условий для получения качественного образования, включая развитие и модернизацию базовой инфраструктуры и технологической образовательной среды муниципальных образовательных учреждений.

	Задача 1 подпрограммы 4: Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных организаций, удовлетворяющей совместно с негосударственным сектором дошкольного образования потребности населения Барабинского района в дошкольном образовании

	Мероприятие 1 задачи 1: обеспечение проведения   капитальных ремонтов и реконструкций дошкольных образовательных организаций
	Охват детей программами дошкольного образования, в процентах
	83
	83
	86
	86
	86
	86
	МКУ ЦБиМТО
	Организация информационной работы с родителями (законными представителями) о возможности получения дошкольного образования в ДОУ района

	
	Охват детей раннего дошкольного возраста дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет), в процентах
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	
	

	
	Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся на очереди на получение в текущем году дошкольного образования, в процентах
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	

	Задача 2 подпрограммы 4: Приведение базовой инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил.



	Мероприятие 1 задачи 2: обеспечение проведения капитальных ремонтов и реконструкций общеобразовательных организаций
	Доля образовательных организаций, в которых заменена кровля от общего количества образовательных организаций, нуждающихся в замене кровли, в процентах.
	18,8
	37,5
	50
	56,3
	75
	100
	МКУ ЦБиМТО
	Будут обеспечены условия предоставления общего образования в соответствии с ФГОС, с учетом прогнозируемого увеличения численности детей школьного возраста и задач сокращения практики обучения в 2 смены

	
	Доля образовательных организаций, в которых заменены окна от общего количества образовательных организаций, в процентах
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	МКУ ЦБиМТО
	

	
	Доля обучающихся во 2 смену, в процентах
	7
	7
	7
	0
	0
	
	МКУ ЦБиМТО
	

	
	Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, в том числе, отвечающий современным требованиям, в процентах
	100/43
	100/43
	100/48
	100/48
	100/53
	100/53
	МКУ ЦБиМТО
	

	Задача 3 подпрограммы 4: Модернизация технологической и материально-технической оснащенности образовательных организаций района

	Мероприятие 1 задачи 3: обновление оборудования дошкольных и общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования
	Доля образовательных организаций, в которых оборудование помещений и оснащенность учебного процесса не ниже минимальных требований, в процентах
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Будут обеспечены современные условия реализации образовательных программ


PAGE  
2

