**Отчет о реализации плана мероприятий («дорожная карта»)**

**по развитию конкуренции в Барабинском районе Новосибирской области**

**за 2022 год**

1. **Ключевые показатели**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование рынка | Наименование  ключевого показателя | Единица измерения | Планируемое значение на 01.01.2023 | Фактическое значение на 01.01.2023 |
| 1 | Рынок услуг дошкольного образования | Количество частных организаций | единицы | 1 | 1 |
| 2 | Рынок услуг общего образования | Количество частных организаций | единицы | 1 | 1 |
| 3 | Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | Доля присутствия частного бизнеса | % | 90 | 90 |
| 4 | Рынок жилищного строительства | Доля присутствия частного бизнеса | % | 100 | 100 |
| 5 | Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | Доля присутствия частного бизнеса | % | 100 | 100 |
| 6 | Рынок наружной рекламы | Доля присутствия частного бизнеса | % | 100 | 100 |
| 7 | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом  по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Доля присутствия частного бизнеса на указанном рынке | % | 90 | 52 |
| 8 | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | Доля присутствия частного бизнеса на указанном рынке | % | 20 | 0 |
| 9 | Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) | Доля присутствия частного бизнеса на указанном рынке | % | 50 | 22 |
| 10 | Рынок услуг по ремонту автотранспортных средств | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, процентов | % | 100 | 100 |
| 11 | Рынок туристических услуг | Доля организаций частной формы собственности в сфере туристских услуг | % | 100 | 100 |

**II. Мероприятий по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Барабинского района Новосибирской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель  (соисполнитель) | Информация о выполнении мероприятия |
| 1. Рынок услуг дошкольного образования | | | | | |
| 1.1 | Информирование  организаций, реализующих программы дошкольного образования, и родителей о мерах государственной поддержки в сфере дошкольного образования. | Повышение уровня информированности организаций и населения.  Развитие сети негосударственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. | 2019-2025 годы | Управление образования администрации, образовательные учреждения | Управление образования администрации Барабинского района разработан совместный план мероприятий по сопровождению развития детей от 0 до 3 лет, не посещающих детские сады МКДОУ №1,2,3,4,5,6,7,8 с Барабинским филиалом ОЦДК, на сайтах ДОУ размещена необходимая для родителей информация.  На базе МБДОУ №7 «Радуга» организована деятельность консультационного центра, оказывающего методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям (законным представителям).  В рамках реализации национального проекта «Образование» в 2022 году. было оказано услуг психолого-педагогической, методической, консультационной помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста - 2147 (групповые, индивидуальные, телефонные, с выездом на дом по месту жительства). |
| 2. Рынок услуг общего образования | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение равных условий доступа частных образовательных учреждений к получению грантов. | Обеспечение равных условий деятельности организаций общего образования. | 2019-2025 годы | Управление образования администрации Барабинского района, образовательные учреждения | Управление образования обеспечивает информационную работу для частных ОО  по поступающим в Управление образования предложениям |
| 3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | | | | | |
| 3.1 | Подготовка информационной базы об организациях, осуществляющих деятельность на рынке благоустройства городской среды, включая информацию о наличии хозяйствующих субъектов с государственным или муниципальным участием, находящихся на данном рынке | Наличие актуальной информации о количестве и формах собственности организаций, находящихся на рынке благоустройства городской среды | 2019-2025 годы | Глава г. Барабинска Барабинского района Новосибирской области | В рамках подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2022 году были освоены бюджетные средства в сумме 13,085 млн. рублей, из них: 12,866 млн. рублей – средства областного бюджета и 0,219 млн. рублей – средства местного бюджета. Были выполнены работы по благоустройству парка культуры и отдыха в г. Барабинске на сумму 9,363 млн. рублей (устройство брусчатки, резинового покрытия, установка детской площадки и малых архитектурных форм) и благоустройство придомовой территории МКД по ул. Ульяновская, 20а в г. Барабинске на сумму 3,722 млн. рублей (асфальтобетонное покрытие проездов, установка малых архитектурных форм). |
| 4. Рынок жилищного строительства | | | | | |
| 4.1 | Обеспечение опубликования на сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальных планов по созданию объектов инфраструктуры в том числе на картографической основе. | Информированность участников градостроительных отношений об актуальных планах по созданию объектов инфраструктуры | 2019-2025 годы | Управление строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Барабинского района Новосибирской области | В 2022 году на официальном сайте администрации Барабинского района Новосибирской области размещалась информация об актуализации схем теплоснабжения. |
| 4.2 | Обеспечение проведения аукционов на право аренды земельных участков в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья. | Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в государственной, муниципальной собственности в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья | 2019-2025 годы | Отдел имущества и земельных отношений администрации Барабинского района Новосибирской области | Проводятся аукционы на право аренды земельных участков в целях жилищного строительства на постоянной основе |
| 5. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | | | | | |
| 5.1 | Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка исключительно в электронном виде. | Снижение административной нагрузки при прохождении процедур в сфере строительства | 2019-2022 годы | Управление строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Барабинского района Новосибирской области | градостроительные планы земельного участка по мере необходимости выдаются в электронном виде |
| 5.2 | Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию исключительно в электронном виде. | Снижение административной нагрузки при прохождении процедур в сфере строительства | 2019-2022 годы | Управление строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Барабинского района Новосибирской области | разрешение и на строительство, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по мере необходимости выдаются в электронном виде. |
| 5.3 | Обеспечение опубликования и актуализации на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Повышение информированности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на данном рынке | 2019-2022 годы | Управление строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Барабинского района Новосибирской области | На официальном сайте администрации Барабинского района Новосибирской области опубликованы актуализированные регламенты по предоставлению муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
| 6. Рынок наружной рекламы | | | | | |
| 6.1 | Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций, развитие сегмента цифровых форматов, внедрение современных и инновационных рекламоносителей | Расширение рынка сбыта, возможность осуществления контроля | 2019-2025 годы | Управление строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Барабинского района Новосибирской области, отдел экономики администрации Барабинского района Новосибирской области | в 2022 году фактов незаконного размещения рекламных конструкций не было выявлено |
| 6.2 | Актуализация схем размещения рекламных конструкций | Открытый доступ для хозяйствующих субъектов | 2019-2025 годы | Управление строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Барабинского района Новосибирской области | в 2022 году изменений в схему размещения рекламных конструкций не вносилось |
| 6.3 | Размещение на официальных сайтах муниципальных образований перечня всех нормативных правовых актов и местных локальных актов, регулирующих сферы наружной рекламы | Повышение уровня информативности | 2019-2025 годы | Управление строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Барабинского района Новосибирской области, отдел экономики администрации Барабинского района Новосибирской области | На официальном сайте администрации Барабинского района Новосибирской области в разделе «Экономика» подраздел «Поддержка предпринимательства» во вкладке «Рекламные конструкции» своевременно размещается любая информация, касающаяся наружной рекламы, а также вся нормативно-правовая база, регулирующая сферу наружной рекламы |
| 6.4 | Соблюдение принципов открытости и прозрачности при проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций, проведение торгов в электронном виде | Повышение конкуренции и качества услуг | 2019-2025 годы | Отдел экономики администрации Барабинского района Новосибирской области | В 2022 году администрацией Барабинского района не проводились торги в форме открытого аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций |
| 7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | | | | |
| 7.1 | Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет. | Обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | 2020 годы | Управление строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Барабинского района Новосибирской области | В феврале 2020 г. проведен аукцион по отбору организации на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулярным тарифам по маршрутам на территории Барабинского района |
| 7.2 | Мониторинг пассажиропотока и потребностей в корректировке существующей маршрутной сети и создание новых маршрутов | Разработка документа планирования регулярных перевозок с учетом полученной информации по результатам мониторинга | 2020 годы | Управление строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Барабинского района Новосибирской области | В 2020 г. осуществлялся мониторинг пассажиропотока существующей маршрутной сети на территории Барабинского района Новосибирской области |
| 7.3 | Внесение необходимых изменений в документы планирования регулярных автоперевозок | Постановление органа местного самоуправления об утверждении документа планирования регулярных автоперевозок | 2020-2025 годы | Управление строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Барабинского района Новосибирской области | реализация данного мероприятия в отчетном периоде не осуществлялась |
| 8. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | | | | | |
| 8.1 | Проведение мониторинга с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (выхода с рынка), и их устранение | Устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров | 2020-2025 годы | Управление строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Барабинского района Новосибирской области | реализация данного мероприятия в отчетном периоде не осуществлялась |
| 8.2 | Проведение информационно-разъяснительной работы с ответственными за организацию и проведение конкурсов по отбору управляющей организации сотрудниками органов местного самоуправления | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства при проведении конкурсов по отбору управляющей организации, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации и Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 06.02.2006 № 75. | 2020-2025 годы | Управление строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Барабинского района Новосибирской области | реализация данного мероприятия в отчетном периоде не осуществлялась |
| 8.3 | Разработка типовой конкурсной документации, предусматривающей разделение многоквартирных домов, для управления которыми организуются конкурсы, на большее количество отдельных лотов | Недопущение необоснованного укрупнения лотов при организации и проведении конкурсов по отбору управляющей организации, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации и Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 06.02.2006 № 75. | 2020-2021 годы | Управление строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Барабинского района Новосибирской области | реализация данного мероприятия в отчетном периоде не осуществлялась |
| 9. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) | | | | | |
| 9.1 | Подготовка, утверждение и размещение в открытом доступе перечня объектов теплоснабжения, передача которых планируется в течение 3-х летнего периода | Увеличение количества организаций частной формы собственности на указанном рынке | 2020 - 2025 годы | Управление строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Барабинского района Новосибирской области | реализация данного мероприятия в отчетном периоде не осуществлялась |
| 9.2 | Организация передачи объектов теплоснабжения в управление организациям частной формы собственности на основе концессионного соглашения или договора аренды | Повышение эффективности управления теплоснабжающими предприятиями и организациями | 2020-2025 годы | Управление строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Барабинского района Новосибирской области ,  Отдел имущества и земельных отношений администрации Барабинского района Новосибирской области | реализация данного мероприятия в отчетном периоде не осуществлялась |
| 10. Рынок услуг по ремонту автотранспортных средств | | | | | |
| 10.1 | Проведение мониторинга организаций, осуществляющих деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | актуализация перечня действующих организаций по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;  анализ состояния конкурентной среды на рынке ремонта автотранспортных средств | Ежегодно | администрация города Барабинска Барабинского района Новосибирской области;  Управление  строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Барабинского района Новосибирской области | мониторинга организаций, осуществляющих деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств в течение отчетного периода осуществлялся |
| 10.2 | Проведение мероприятий (совещаний, круглых столов и т.д.), направленных на выработку согласованных комплексных подходов к решению задач развития рынка ремонта автотранспортных средств | повышение информационной грамотности предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на рынке ремонта автотранспортных средств | Ежегодно | администрация города Барабинска Барабинского района Новосибирской области;  Управление  строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Барабинского района Новосибирской области ,  Отдел экономики администрации Барабинского района Новосибирской области | в 2022 году мероприятия не проводились |
| 10.3 | Информирование о существующих мерах поддержки в сфере организации деятельности по ремонту автотранспортных средств субъектов предпринимательства, осуществляющих (планирующих осуществлять) деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | развитие рынка оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | Ежегодно | администрация города Барабинска Барабинского района Новосибирской области;  Отдел экономики администрации Барабинского района Новосибирской области | Информирование осуществляется через официальный сайт администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области |
| 11. Рынок туристических услуг | | | | | |
| 11.1 | Подготовка и размещение информации о туристском потенциале Барабинском районе Новосибирской области на официальном сайте администрации Барабинского района Новосибирской области, Инвестиционном портале Новосибирской области, Туристическом портале Новосибирской области, в областных средствах массовой информации, а также в социальных сетях | повышение узнаваемости Барабинского района Новосибирской области на внутреннем и внешнем туристских рынках | 2021 - 2025 гг. | отдел экономики администрации Барабинского района Новосибирской области | Информация о туристическом потенциале, мероприятиях для посещения туристов своевременно располагаются и направляются на информационные сайты, не менее одного раза в месяц. |
| 11.2 | Проведение информационных туров (пресс-туров), круглых столов, конференций, семинаров, промоакций по вопросам развития туристской индустрии | повышение узнаваемости Барабинского района Новосибирской области на внутреннем и внешнем туристских рынках | 2021 - 2025 гг. | отдел экономики администрации Барабинского района Новосибирской области | Представители администрации Барабинского района приняли участие в более 3 совещаний в формате видеоконференций. |

1. **Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Барабинском районе Новосибирской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ключевое событие/результат | Срок реализации | Исполнитель | Информация о реализации мероприятия |
| 1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 1.1. | Реализация комплекса мер социального, экономического, информационного и организационного характера для обеспечения населения товарами в первую очередь отечественного производства по доступным ценам в пределах территориальной доступности. | Расширение рынка сбыта и увеличение объема продаж товаров, производимых перерабатывающими предприятиями Барабинского района. | 2019-2025 годы | Отдел экономики администрации Барабинского района Новосибирской области | На территории Барабинского района Новосибирской области осуществляют деятельность местные товаропроизводители, предприятия - производящих товары высокого качества и высокого спроса. Отечественная продукция должна замещать импортированные товары на тех видах рынков, где местные производители имеют возможность предложить аналогичные товары или товары более высокого качества и в необходимых объемах. В торговые объекты Барабинского района поступает продукция местных товаропроизводителей района, это: молочная продукция, саженцы, ягоды, хлебобулочные изделия и др. |
| 1.2. | Организация и проведение ярмарок товаров и услуг с участием местных товаропроизводителей и субъектов малого и среднего предпринимательства. | Увеличение доли оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярмарках. | 2019-2025 годы | Отдел экономики администрации Барабинского района Новосибирской области | администрация Барабинского района Новосибирской области способствует субъектам малого и среднего предпринимательства Барабинского района в участии в выставках, ярмарках с целью продвижения их продукции. В 2022 году хозяйствующие субъекты Барабинского района приняли участи в четырех областных универсальных оптово-розничных ярмарках |
| 1.3. | Проведение мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары, реализуемые предприятиями потребительского рынка. | Контроль за состоянием рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Барабинского района. | 2019-2025 годы | Отдел экономики администрации Барабинского района Новосибирской области | Администрацией Барабинского района Новосибирской области осуществляется мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары по мере необходимости во взаимодействии с Минпромторгом НСО. |
| 1.4. | Проведение оперативного мониторинга цен сельскохозяйственной продукции. | Стабилизация ситуации на агропродовольственном рынке Барабинского района, и недопущение необоснованного снижения цен. | 2019-2025 годы | Управление сельского хозяйства администрации Барабинского района Новосибирской области | Еженедельно по вторникам проводится мониторинг цен сельхозтоваропроизводителей |
| 2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | | | | | |
| 2.1. | Проведение мероприятий, направленных на устранение (снижение) случаев применения способа закупки "у единственного поставщика", применение конкурентных процедур (конкурс, аукцион), установление единых требований к процедурам закупки. | Оптимизация процедур муниципальных закупок, обеспечение прозрачности и доступности процедуры муниципальных закупок. | 2019-2025 годы | Отдел контрактной системы администрации Барабинского района Новосибирской области | Направление писем Заказчикам Барабинского района о необходимости достижения среднего числа участников закупок, осуществленных по результатам конкурентных способов определения поставщиков в соответствии с дорожной картой, а также применении конкурентных процедур (конкурс, аукцион) на устранение (снижение) случаев применения способа закупки "у единственного поставщика". |
| 2.2. | Проведение разъяснительной работы с субъектами малого и среднего предпринимательства с целью расширения их участия в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков. | Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства. | 2019-2025 годы | Отдел контрактной системы администрации Барабинского района Новосибирской области | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном стоимостном объеме контрактов, заключенных по результатам закупок в соответствии  с Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»-  48,1 % |
| 3. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров | | | | | |
| 3.1. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. | Устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров | 2019-2025годы | Отдел экономики администрации Барабинского района Новосибирской области | В 2022 в соответствии с Планом проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Барабинского района Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности была проведена экспертиза 4 нормативных актов, с целью выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета. |
| 3.2. | Включение пунктов, касающихся анализа воздействия на состояние конкуренции, в порядки проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов | Устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров | 2019 год | Отдел экономики администрации Барабинского района Новосибирской области | в порядки проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Барабинского района Новосибирской области включены пункты касающиеся анализа воздействия на состояние конкуренции – решения сорок второй сессии Совета депутатов Барабинского района Новосибирской области от 19.12.2019 г № 325 и № 326 |
| 3.3. | Оптимизация процессов муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их оказания. | Устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров | 2019-2022 годы | Отдел организационной и кадровой работы администрации Барабинского района Новосибирской области | В целях оптимизации процесса предоставления муниципальной услуги по «выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений» администрацией Барабинского района был утвержден регламент предоставления указанной услуги в актуальной редакции. |
| 4. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними объектами муниципальной собственности, а также на ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | | | | | |
| 4.1. | Осуществление мониторинга деятельности муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, доля участия муниципальных образований в которых составляет более 50 процентов, а также проведение оптимизации их количества, в том числе путем проведения реорганизации (слияния, присоединения). | Развитие конкуренции на товарных рынках. | 2019-2025 годы | Первый заместитель Главы администрации Барабинского района Новосибирской области, отдел имущества и земельных отношений администрации Барабинского района Новосибирской области, отдел экономики администрации Барабинского района Новосибирской области | в 2020 году произошла реорганизация путем присоединения 2-х МУП к действующим организациям, ликвидирован 1 МУП, до 2024 года планируется реорганизовать 1 МУП и ликвидировать 11 МУПов. |
| 4.2. | Проведение мониторинга эффективности использования муниципального имущества (в том числе земельных участков), как находящегося в казне публично-правового образования, так и закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями; порядка принятия решений об отчуждении неэффективно используемого имущества на торгах. | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности. | 2019-2025 годы | Отдел имущества и земельных отношений администрации Барабинского района Новосибирской области | Постоянно проводится мониторинг эффективности использования муниципального имущества (в том числе земельных участков), как находящегося в казне публично-правового образования, так и закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями |
| 4.3. | Размещение в открытом доступе информации о реализации муниципального имущества, также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности. | Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации муниципального имущества, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности | 2019-2025 годы | Отдел имущества и земельных отношений администрации Барабинского района Новосибирской области | информации о реализации муниципального имущества, также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности размещается на официальном сайте администрации Барабинского района Новосибирской области в сети «Интернет»: и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru/), на электронной площадке России <https://www.rts-tender.ru/>. |
| 4.4. | Организация и проведение публичных торгов при реализации имущества муниципальными предприятиями и учреждениями, хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов. | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию. | 2019-2025 годы | Отдел имущества и земельных отношений администрации Барабинского района Новосибирской области | в 2020 году принят порядок о проведении публичных торгов при реализации имущества муниципальными предприятиями. Торги по продаже имущества муниципальными предприятиями не проводились |
| 5. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки | | | | | |
| 5.1. | Уменьшение доли муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, доля участия муниципальных образований в которых составляет более 50 процентов, на товарных рынках. | Развитие конкуренции на товарных рынках. | 2019-2025 годы | Первый заместитель Главы администрации Барабинского района Новосибирской области, Отдел имущества и земельных отношений администрации Барабинского района Новосибирской области,  отдел экономики администрации Барабинского района Новосибирской области | в 2022 году количество муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, доля участия муниципальных образований в которых составляет более 50 процентов, на товарных рынках не изменялась в меньшую сторону |
| 1. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | | | | | |
| 6.1. | Проведение инвентаризации неиспользуемого имущества, проведение оценки необходимости приватизации такого имущества. Формирование муниципального прогнозного плана приватизации. | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом. | 2019-2025 годы | Отдел имущества и земельных отношений администрации Барабинского района Новосибирской области | Постоянно проводится инвентаризация неиспользуемого имущества, оценки необходимости приватизации такого имущества. Формирование муниципального прогнозного плана приватизации. |
| 7. Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере | | | | | |
| 7.1. | Применение механизмов муниципально-частного партнерства, заключение концессионных соглашений в одной или нескольких из следующих сфер: детский отдых и оздоровление; спорт; здравоохранение; социальное обслуживание; дошкольное образование; культура. | Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, заключения концессионных соглашений в социальной сфере. | 2019-2025 годы | МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» Барабинского района Новосибирской области,  Управление образования администрации Барабинского района Новосибирской области,  Управление образования администрации Барабинского района Новосибирской области | в 2022 году концессионные соглашения в сферах: детский отдых и оздоровление; спорт; здравоохранение; социальное обслуживание; дошкольное образование; культура – не заключались |
| 8. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства» | | | | |  |
| 8.1. | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, и разработка мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление, дополнительное образование детей, производство технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями. | Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций. | 2019-2025 годы | Отдел по работе со средствами массовой информации и работе с общественностью администрации Барабинского района Новосибирской области | данное мероприятие в 2022 не выполнялось |
| 9. Стимулирование новых предпринимательских инициатив | | | | | |
| 9.1. | Организация проведения семинаров, круглых столов по вопросам ведения предпринимательской деятельности. | Повышение информированности субъектов предпринимательской деятельности о принятых мерах по улучшению общих условий ведения предпринимательской деятельности. | 2019-2025 годы | Отдел экономики администрации Барабинского района Новосибирской области | Администрациями Барабинского района Новосибирской области, города Барабинска Барабинского района Новосибирской области по мере необходимости проводятся семинары, круглые столы, Координационные Советы по вопросам ведения предпринимательской деятельности |
| 9.2. | Активизация работы по размещению актуальной информации для предпринимательского сообщества на официальном сайте администрации. | Повышение уровня юридической грамотности субъектов предпринимательской деятельности. | 2019-2025 годы | Отдел экономики администрации Барабинского района Новосибирской области | На официальном сайте администрации Барабинского района Новосибирской области своевременно размещается любая информация, касающаяся вопросов финансовой и юридической грамотности населения. |
| 9.3. | Информирование и привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в конкурсах, мастер-классах и выставках проводимых на территории Новосибирской области. | Повышение профессионализма и уровня активности субъектов малого и среднего предпринимательства в Барабинском районе. | 2019-2025 годы | Отдел экономики администрации Барабинского района Новосибирской области | Администрациями Барабинского района Новосибирской области, города Барабинска Барабинского района Новосибирской области своевременно осуществляется информирование и привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в конкурсах, мастер-классах и выставках проводимых на территории Барабинского района. |
| 9.4. | Информирование субъектов предпринимательской деятельности о мероприятиях, проводимых региональными центрами поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. | Повышение информированности субъектов предпринимательской деятельности о принятых мерах по улучшению общих условий ведения предпринимательской деятельности. | 2019-2025 годы | Отдел экономики администрации Барабинского района Новосибирской области | Администрациями Барабинского района Новосибирской области, города Барабинска Барабинского района Новосибирской области своевременно осуществляется информирование субъектов предпринимательской деятельности о различных мероприятиях. |
| 9.5. | Обеспечение оказания государственных мер поддержки в сфере сельскохозяйственного производства (субсидирование). | Повышение объема производства сельскохозяйственной продукции, развитие отраслей сельского хозяйства, сохранение темпов кредитования агропромышленного комплекса, смягчение конъюнктурных и природно-климатических рисков. | 2019-2025 годы | Управление сельского хозяйства администрации Барабинского района Новосибирской области | Получено сельхоз товаропроизводителями господдержки за 2022 год в сумме 77682 тыс. руб., из них 59490 тыс. руб.- компенсация части затрат на приобретение сельхозтехники, 6358 тыс. руб. – субсидия на стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие малых форм хозяйствования, 9183 тыс. руб. – субсидия на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства компенсирующая, 540 тыс. руб. – возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию, 552 тыс. руб. - возмещение части затрат назакладку и уход за земляникой садовой, 1191 тыс. руб. – компенсация части затрат на содержание товарного поголовья коров мясных пород, 65 тыс. руб. - государственная поддержка на приобретение семя и азота, 17 тыс. руб. – возмещение части затрат на проведение исследований на лейкоз, 63 тыс. руб. – возмещение части затрат на раскорчевку садов и рекультивация раскорчевку площадей, 159 тыс. руб. – государственная поддержка племенного животноводства, 10 тыс. руб. - возмещение стоимости молодняка КРС приобретенного ЛПХ, 24 тыс. руб. - единовременная помощь доплата руководителям пенсионерам, 30 тыс. руб. – прочие мероприятия (конкурсы). |
| 10. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи,  обучения их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики | | | | | |
| 10.1. | Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики, в том числе в рамках стационарных загородных лагерей с соответствующим специализированным уклоном, а также на повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности. | Создание равных возможностей в воспитании всесторонне развитой личности. | 2019-2025 годы | Управление образования администрации Барабинского района Новосибирской области | Муниципальный ресурсный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи Барабинского района «Созвездие» (далее – Центр «Созвездие») работает в соответствии с утвержденными Постановлением администрации Барабинского района Новосибирской области от 27.02.2020г. №182 Положением и дорожной картой на 2020 – 2023 гг.  В рамках деятельности Центра «Созвездие» В рамках деятельности Центра «Созвездие» функционирует по направлению «Наука»: «Лего-конструирование» (15), «Куборо» (40), «Конструирование и моделирование полигональных моделей» (30), «Scratch для детей» (13), «Виртуальная реальность» (15), «Беспилотный транспорт» (26), «Микромир» (30), «Радиоконструирование» (27), «Мир мобильных роботов» (45), «Кубик робик» (19), «Робототехника» (18), «Лазерные технологии» (45).  «Искусство»: «Литературная гостиная» (15). Всего 338 обучающихся. Возможности ресурсного Центра используются при организации внеурочной деятельности при реализации образовательных программ, способствующих развитию научных способностей и эмоционального интеллекта в специализированных 7, 8 и 9 классах МБОУ СОШ №93.  В 2022г. Центр дополнительного образования стал профориентационной площадкой федерального проекта «Билет в будущее». 50 обучающихся Барабинского района прошли пробы по профессии «Швея».  В районе формируется и развивается партнерская сеть между образовательными организациями и ВУЗами, СПО и реальным сектором экономики - это НГПУ, НГТУ, НГУ, Аграрный университет, Санкт-Петербургский Российский национальный исследовательский университет им. Пирогова Н.И., БФНККиИ, Барабинский медицинский колледж, Колледж легкой промышленности и сервиса, Куйбышевский педагогический колледж, Дом научной коллаборации им Кондратюка, Татарский Лицей, экономический лицей, Образовательный центр «Горностай», бизнес-сообщества ООО «Орион», АНО «Алгоритм -С», Новосибирское областное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Центр опережающей профессиональной подготовки, Туристическое агентство «ГеоТурСервис».  Важным направлением деятельности является организация участия обучающихся Барабинского района в мероприятиях регионального центра «Альтаир». Для этого через Управление образования издаются информационные письма с информацией об образовательных программах, профильных сменах, конкурсах РЦ "Альтаир". За три года более ста учащихся приняли участие в мероприятиях Альтаира.  Наиболее значимые мероприятия 2022г., с охватом 45 обучающихся:  региональная энергетическая школа  хакатон "Энергетическая битва"  Летняя школа ИЯФ  региональная космическая программа  Финал регионального трека Большие вызовы  Образовательная программа для обучающихся из области для 6-7 классов по математике, физике  Образовательная программа «Инженерная смена будущего»  финал НТО Junior направления «Технологии и роботы на производстве».  Архитектура  Литературное творчество  Лыжные гонки и Самбо.  11 учащихся Барабинского района участвовали в отборочном этапе регионального конкурса «Большие вызовы», 2 учащихся СОШ № 3 и 93 стали призерами финала регионального конкурса «Большие вызовы».  В рамках федерального проекта «Современная школа» в 2022 году будут открыты еще 3 Центра образования «Точка роста» на базах школ МБОУ СОШ№ 47, МКОУ Новочановской СОШ и МКОУ Устьянцевской школ. (всего в муниципалитете 8 Центров образования «Точка роста».  В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в 2022 -2023 учебном году открылись еще 180 новых ученико-мест дополнительного образования в школах № 47, и МБОУ ДО ЦДОД ( в 2020, 2021г.г. создано 1471 ученико-мест дополнительного образования детей В рамках реализации проекта «Специализированные классы» в МБОУ СОШ №93, МБОУ СОШ №3 в 8 специализированных классов, в которых обучаются 185 обучающихся. В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» организовано участие педагогов, обучающихся и родителей в региональном семинаре «Методические особенности применения цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе» .  В рамках всероссийского образовательного проекта в сфере цифровой экономики «Урок Цифры» проведены уроки:  - «Разработка игр». Приняли участие 23 – ОУ, 134 – учителя, 1840 – учащихся, 233 – родителей;  - в рамках всероссийского образовательного проекта в сфере цифровой экономики «Урок Цифры» в трех уроках приняли участие 23 ОУ, 227 – учителей, 4013 – учащихся, 381– родителей.  - в рамках всероссийского образовательного проекта в сфере цифровой экономики «Урок Цифры»  по теме: «Искусственный интеллект в стартапах» приняли участие 19 ОУ, 84 – учителя, 1458 – учащихся, 122– родителя.  В рамках реализации Мероприятия ЦОК Минпросвещения России совместно с Минцифры России и АНО ВО «Университет Иннополис» направлена заявка на прохождение ассессмента педагогами из 19 ОУ района. Педагоги 4 школ (МБОУ СОШ 3, МБОУ СОШ 92, МКОУ Кармаклинская СОШ, МКОУ Старощербаковская СОШ) участвовали в ассессменте в 2021-2022 учебном году.  100% ОУ (23 школы) принимают участие в подготовительном этапе по внедрению ФГИС «Моя школа».  100% ОО ведут электронный журнал с 1 сентября 2022 года.  Четыре школы являются участниками апробации образовательных ресурсов по учебному предмету «Информатика» в 7-х классах на образовательной платформе «Яндекс.Учебник». Школьные команды из 23 ОО (100%) повысили квалификацию по вопросам цифровизации системы образования.  Увеличилось на 4,3% доля участников регионального проекта ИБЦ. В школах №92 и Квашнинской ООШ реализуется направление «Внедрение электронных форм учебников в образовательный процесс.  Школы №2 и Новоярковская СОШ является участниками эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования. |
| 11. Повышение цифровой грамотности населения | | | | | |
| 11.1. | Создание условий для повышение цифровой грамотности населения, муниципальных служащих и работников бюджетной сферы. | Повышение уровня цифровой грамотности населения. | 2019-2025 годы | Отдел организационной и кадровой работы администрации Барабинского района Новосибирской области | На официальном сайте администрации Барабинского района для цифровой грамотности населения размещена информация о возможности получения государственных и муниципальных услуг через ЕПГУ. И о возможностях оплаты госпошлины по услугам со скидкой 30%;  - Муниципальные служащие уведомлены (100%) о формировании трудовой деятельности в электронном виде. Переведены на электронные трудовые книжки 98% муниципальных служащих;  - проводятся курсы повышения квалификации муниципальных служащих с учетом требований цифровой грамотности. |
| 12. Выявление одаренных детей и молодежи | | | | | |
| 12.1. | Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме. | Создание равных возможностей в воспитании разносторонней, интеллектуальной личности. | 2019-2025 годы | Управление образования администрации Барабинского района Новосибирской области | В полном объёме реализуются мероприятия подпрограммы «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Барабинском районе на 2021-2026 годы» муниципальной программы «Развитие системы образования Барабинского района на 2021-2026 годы».  Материальное поощрение получили 102 школьника (2021 – 117 чел.):  46 (18%) отлично успевающих школьников 9-11 классов в 2021-2022 уч.году получали меры материального стимулирования - стипендию Учредителя. (МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №47, МБОУ СОШ №92, МБОУ СОШ №93, МКОУ Зюзинской СОШ, МКОУ Новоспасской СОШ, МКОУ Новоярковской СОШ, МКОУ Устьянцевской СОШ, МКОУ Шубинской СОШ).  - Премией Главы награждены 19 выпускников 11 классов (2021г.-23, 2020-15; 2019 – 21), 15 выпускников 9 классов (2021г.-13, 2020-24; 2019г. – 22), получивших аттестаты с отличием за курс среднего общего и основного общего образования  - Премией Главы награждена обучающаяся, набравшая по результатам ЕГЭ 100 баллов;  - 22 обучающихся - победителями и призеры всероссийских, региональных конкурсов, научно-практических конференций.  Седьмой год подряд на территории муниципалитета проводится экономический фестиваль «Сибириада. Шаг в мечту». Сибириада включена во Всероссийский перечень олимпиад школьников. Региональной площадкой является МБОУ СОШ №93. На региональную площадку г.Барабинска было приглашено 30 участников  На базе центра ДОД состоялся XIII районный фестиваль научных обществ учащихся, в котором приняли участие команды 8-10 классов одиннадцати образовательных организаций Барабинского района. В X Межрайонном турнире "Юный физик". приняли участие команда Барабинского района "Кипящий лед" МБОУ СОШ № 93 г. По итогам турнира заняла  1 место  На базе МБОУ СОШ №93 прошла межрайонная профильная смена турнира юных физиков. Участниками смены стали 29 школьников 7-11 классов из Барабинского и Куйбышевского районов.  57 учащиеся 8-11 классов приняли участие в отборочном туре Межвузовской олимпиады "Будущее Сибири" по физике. На базе МБОУСОШ № 93  В 2022г. был организован и проведен XXV - юбилейный, районный конкурс творческих исследовательских работ школьников, посвященный Году науки и технологий.    Защита работ проведена в МБОУ СОШ №47. Работало 15 секций. 135 школьников (125 работ) стали участниками районного этапа, руководили процессом 79 наставников.    Звание лауреата конкурса присвоено 57 школьникам  . В МБОУ СОШ №3 в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ была организована площадка по популяризации науки у молодого поколения на территории Барабинского района для 90 обучающихся 10-11 классов МБОУ СОШ № 3, 93, 47, 2, 92, МКОУ СОШ № 1. Целью мероприятия – популяризация научных знаний, профессиональная ориентация школьников, развитие у молодежи интереса к научно-исследовательской и инновационной В X Межрайонном турнире "Юный физик". приняли участие команда Барабинского района "Кипящий лед" МБОУ СОШ № 93 г. По итогам турнира заняла  1 место  На базе МБОУ СОШ №93 прошла межрайонная профильная смена турнира юных физиков. Участниками смены стали 29 школьников 7-11 классов из Барабинского и Куйбышевского районов.  57 учащиеся 8-11 классов приняли участие в отборочном туре Межвузовской олимпиады "Будущее Сибири" по физике. МБОУСОШ № 93 является пилотной площадкой проведения олимпиады.  В целях реализации подпрограммы «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Барабинском районе на 2021-2026 годы» муниципальной программы «Развитие системы образования Барабинского района на 2021-2026 годы», в 2022г. был организован и проведен XXV - юбилейный, районный конкурс творческих исследовательских работ школьников, посвященный Году науки и технологий.    Защита работ проведена в МБОУ СОШ №47. Работало 15 секций. 135 школьников (125 работ) стали участниками районного этапа, руководили процессом 79 наставников.    Звание лауреата конкурса присвоено 57 школьникам |
| 12.2. | Социальная поддержка молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности | Повышения компетенций молодых специалистов. | 2019-2025 годы | Руководители структурных подразделений администрации района | В сфере образования молодым специалистам на территории муниципалитета предоставляются меры социальной поддержки, установленные на региональном (выплачивается единовременная денежная выплата в размере 15,0 тыс. руб., единовременное пособие за счет стимулирующей части фонда оплаты труда в течение 3-х лет в размере 25% от оклада (ставки)) и муниципальном уровнях (предоставление на договорной основе работникам наиболее востребованных специальностей в районе). Для успешной адаптации молодых специалистов традиционно работает школа молодого специалиста, организованная Управлением образования администрации Барабинского района, районной профсоюзной организацией работников народного образования и Центром информационно-методического обеспечения. На школьном уровне за каждым молодым специалистом закреплен наставник, который способствует быстрейшей адаптации специалиста к педагогической деятельности. |
| 13. Обеспечение равных условий доступа к информации муниципальном имуществе. | | | | | |
| 13.1. | Опубликование и актуализация на официальном сайте администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об объектах, находящихся в собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц. | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом. | 2019-2025 годы | Отдел имущества и земельных отношений администрации Барабинского района Новосибирской области | Систематически проводится актуализация и опубликование официальном сайте администрации Барабинского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об объектах, находящихся в собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц. |
| 13.2. | Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в средствах массовой информации сведений о приватизации объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности. | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом. | 2019-2025 годы | Отдел имущества и земельных отношений администрации Барабинского района Новосибирской области | Постоянно размещается на официальном сайте администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", сведений о приватизации объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности. |
| 13.3. | Мониторинг оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в разрезе муниципальных образований. | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности. | 2019-2025 годы | Отдел имущества и земельных отношений администрации Барабинского района Новосибирской области,  отдел экономики администрации Барабинского района Новосибирской области | На постоянной основе вносятся изменения в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение или пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, указанные перечни размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления |
| 13.4. | Формирования перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение или пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности. | 2019-2025 годы | Отдел имущества и земельных отношений администрации Барабинского района Новосибирской области |
| 14.  Повышение уровня финансовой грамотности населения и субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 14.1. | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по средствам Информационно-консультационного пункта на базе администраций муниципальных образований. | Повышение уровня финансовой и юридической грамотности | 2019-2025 годы | Отдел экономики администрации Барабинского района Новосибирской области | На базах администраций Барабинского района Новосибирской области и города Барабинска Барабинского района Новосибирской области действуют информационно-консультационные пункты для субъектов малого и среднего предпринимательства по оказанию различного рода помощи субъектам малого и среднего предпринимательства (консультационная, методическая, юридическая) |
| 14.2. | Консультирование населения по вопросам защиты прав потребителей на базе администрации муниципальных образований. | Защита прав потребителей | 2019-2025 годы | Отдел экономики администрации Барабинского района Новосибирской области | На базах администрации Барабинского района Новосибирской области и администраций муниципальных образований, входящих в состав Барабинского района Новосибирской области осуществляется консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей.. |
| 14.3. | Освещение вопросов финансовой грамотности на официальном сайте администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". | Повышение уровня финансовой и юридической грамотности | 2019-2025 годы | Отдел экономики администрации Барабинского района Новосибирской области | На официальном сайте администрации Барабинского района Новосибирской области своевременно размещается любая информация, касающаяся вопросов финансовой и юридической грамотности населения. |
| 14.4. | Информационно - консультационная поддержка сельхозпредприятий, а также предприятий различных форм малого предпринимательства (крестьянских фермерских хозяйств, личных хозяйств при участии в государственных программах. | Создание условий для развития сельхозпредприятий, малого и среднего предпринимательства на территории Барабинского района | 2019-2025 годы | Управление сельского хозяйства администрации Барабинского района Новосибирской области | В течение года проводилась устная консультация КФХ и ЛПХ для участия в государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области. |
| 15.  Обучение муниципальных служащих и работников их подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации | | | | | |
| 15.1 | Участие муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников их подведомственных предприятий и учреждений в обучающих семинарах по основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства РФ, в том числе проводимых силами муниципальных образований района. | Повышение квалификации в области знания антимонопольного законодательства Российской Федерации РФ. | 2019-2025 годы | Отдел организационной и кадровой работы администрации Барабинского района Новосибирской области | Служащие администрации Барабинского района в 2022 году участвовали в 11 обучающих мероприятиях, в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации:   1. РГУТИС «Событийный туризм», 20.09-12.10.2022, Карагодина А.А.; 2. ГАУ ДПО НСО "Центр оценки и развития управленческих компетенций" - "Устойчивое развитие домохозяйств на территории: комплексный подход" 08.12.2022 г - Капориков С.И.; 3) ГАУ ДПО НСО "Центр оценки и развития управленческих компетенций" - "Противодействие коррупции при осуществлении закупочной деятельности" 01.11-08.11.2022 г - Долгушин А.В.;   4) ГАУ ДПО НСО "Центр оценки и развития управленческих компетенций" - "Комплексное развитие сельских территорий" 23.09.2022 г - Янкина О.В.;  5) НГАУ «Совершенствование экономического механизма хозяйствования и оптимизация налоговой базы отраслей агропромышленного комплекса", 14-16.06.2022, Луневская Н.Б.,Семенова Р.Д.;   1. ГАУ ДПО НСО "Центр оценки и развития управленческих компетенций" - "Внедрение системы антимонопольного комплаенса" 15.04.2022 г - Бокслер И.С.; 2. АНО ИДПО «Госзаказ», «Новации законодательства о контрактной системе в сфере закупок в 2022 года», 20.04.2022, Шелковникова О.В.; 3. ИДПО ФГБОУ ВО НГАУ «Внедрение цифровых технологий в систему управления производством и переработкой продукции животноводства», 21.04.2022, Овчинникова Т.А.; 4. ФГБОУ ВО «СГУПС» «Контроль качества при ремонте и содержании автомобильных дорог», 08.04.2022, Приемкин С.С.; 5. ГАУ ДПО НСО "Центр оценки и развития управленческих компетенций", «Реализация государственной национальной политики в РФ», 31.03.2022, Сильнягина Т.Г. |

Начальник отдела экономики администрации

Барабинского района

Новосибирской области О.В. Янкина

Радишевская

22072