## Table 1
Пообъектный план-график догазификации - Барабинский район
1 | Барабинский р-н | г Барабинск | реконструкция газораспределительной станции (ГРС) | Квартал Д,дом 31/2 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
2 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Солнечный, дом 5, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь
3 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, дом 35, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь
4 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, дом 4 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Октябрь
5 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крылова, дом 96 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь
6 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Партизанская, 104 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | декабрь
7 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Партизанская, дом 107 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь
8 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, дом 118 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь
9 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, дом 18 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь
10 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, дом 30 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2021 | Ноябрь
11 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лермонтова 63 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2022 | ноябрь
12 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луначарского ул,дом 106 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2022 | август
13 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луначарского ул,дом 116 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2022 | август
14 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луначарского ул,дом 92 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2022 | август
15 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Лазо 9 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2022 | октябрь
16 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Революционная ул,дом 18 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2022 | август
17 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Революционная ул,дом 22 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2022 | август
18 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. М. Горького д.3 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2022 | август
19 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д.3 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2022 | август
20 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ульяновская д.21 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2022 | август
21 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ульяновская, 2б | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2022 | август
22 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ульяновская, 32 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2022 | август
23 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ульяновская ул,дом 111 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2022 | август
24 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ульяновская ул,дом 19 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2022 | август
25 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ульяновская ул,дом 4, кв. 2 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2022 | август
26 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ульяновская ул,дом 45 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2022 | август
27 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ульяновская ул,дом 71 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2022 | август
28 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газораспределительной сети | Октябрьская 10 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2023 | март
29 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Октябрьская 56 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2023 | март
30 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газораспределительной сети | Октябрьская ул,дом 31 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2023 | март
31 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газораспределительной сети | Октябрьская ул,дом 58 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2023 | март
32 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская 65 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2023 | март
33 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, 32 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2023 | март
34 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Партизанская 60 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2023 | март
35 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ленина, д.12 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2023 | март
36 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ленина, д.14 кв.1 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2023 | март
37 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ленина, д.17 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2023 | март
38 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ленина, д.21 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2023 | март
39 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ленина, д.38 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2023 | март
40 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ленина, д.4 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2023 | март
41 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ленина, д.44 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2023 | март
42 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ленина, д.45 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2023 | март
43 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ленина, д.46 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2023 | март
44 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ленина, д.54 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2023 | март
45 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ленина, д.62 кв.1 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2023 | март
46 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ленина, д.62 кв.2 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2023 | март
47 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ленина, д.63 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2023 | март
48 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ленина, д.64 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2023 | март
49 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ленина, д.68 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2023 | март
50 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ленина, д.70 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2023 | март
51 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ленина, д.72 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2023 | март
52 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ленина, д.75 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2023 | март
53 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ленина, д.78 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2023 | март
54 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ленина, д.79 кв.1 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2023 | март
55 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ленина, д.79 кв.2 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2023 | март
56 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ленина, д.9 кв.1 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2023 | март
57 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС.врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Новопокровский,13, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
58 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | пер.Новопокровский,24а | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
59 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Апарина, д.17 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
60 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д.61 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
61 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К.Маркса, д. 241 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
62 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС.врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каинская, дом 48 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
63 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС.врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
64 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, дом 104 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
65 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, дом 114 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
66 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, дом 121 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
67 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, дом 123 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
68 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, дом 137 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
69 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, дом 149 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
70 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, дом 271 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
71 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, дом 288 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
72 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, дом 333 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
73 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, дом 339 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
74 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, дом 341 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
75 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ломоносова, д.85 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
76 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.24 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
77 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул.Апарина, 18 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
78 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул.Апарина, 18а | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
79 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Апарина, 4а, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
80 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Апарина, 9 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
81 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая, д.14 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
82 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Зеленая, д.16 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
83 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Зеленая, д.18 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
84 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Зеленая, д.20 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
85 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Зеленая, д.22 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
86 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Зеленая, д.24 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
87 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Зеленая, д.26 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
88 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Зеленая, д.34 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
89 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Зеленая, д.36 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
90 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Зеленая, д.42 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
91 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Зеленая, д.43 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
92 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Зеленая, д.45 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
93 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Зеленая, д.46.кв.1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | май
94 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Зеленая, д.46.кв.2 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
95 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Зеленая, д.46.кв.4 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
96 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Зеленая, д.49 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
97 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Зеленая, д.51 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
98 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Зеленая, д.53 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
99 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Зеленая, д.55 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
100 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Зеленая, д.57 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
101 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Зеленая, д.61 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
102 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Ломоносова, д.32 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
103 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Ломоносова, д.36 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
104 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Ломоносова, д.46 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
105 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Ломоносова, д.48 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
106 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Ломоносова, д.52 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
107 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Ломоносова, д.56 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
108 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Ломоносова, д.60 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
109 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Ломоносова, д.62 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
110 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Ломоносова, д.70 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
111 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Ломоносова,10 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
112 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Ломоносова,12 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
113 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Ломоносова,14 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
114 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Ломоносова,16 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
115 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Ломоносова,18 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
116 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Ломоносова,2 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
117 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Ломоносова,20 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
118 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Ломоносова,22 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
119 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Ломоносова,24 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
120 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Ломоносова,26 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
121 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Ломоносова,28 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
122 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Ломоносова,30 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
123 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Ломоносова,34 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
124 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Ломоносова,38 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
125 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Ломоносова,4 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
126 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Ломоносова,40 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
127 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Ломоносова,42 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
128 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Ломоносова,44 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
129 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Ломоносова,50 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
130 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Ломоносова,54 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
131 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Ломоносова,58 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
132 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Ломоносова,6 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
133 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Ломоносова,8 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
134 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС.врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Мира, 39 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
135 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Мира, д.106 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
136 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Мира, д.108 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
137 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Мира, д.116 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
138 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Мира, д.122 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
139 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Мира, д.124 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
140 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Мира, д.126 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
141 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Мира, д.128 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
142 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Мира, д.132 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
143 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Мира, д.157 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
144 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Мира, д.161 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
145 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Мира, д.163 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
146 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Мира, д.167 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
147 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Мира, д.169 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
148 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Мира, д.173 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
149 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Мира, д.175 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
150 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Мира, д.179 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
151 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Мира, д.181 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
152 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Мира, д.187 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
153 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Новая, 16 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
154 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Новая, д.1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
155 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Новая, д.18 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
156 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Новая, д.19 кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
157 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Новая, д.19 кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
158 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Новая, д.20 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
159 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Новая, д.22 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
160 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Новая, д.24 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
161 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Новая, д.26 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
162 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Новая, д.29 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
163 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Новая, д.30 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
164 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Новая, д.32 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
165 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Новая, д.34 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
166 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Новая, д.38 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
167 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Новая, д.40 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
168 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Новая, д.42 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
169 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Новая, д.58 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
170 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Новая, д.8 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
171 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газа, строительство | ул.Новая, д.82 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
172 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Партизанская, д.105 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | апрель
173 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС.врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Победы,86 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
174 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС.врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Сельская, 29А | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
175 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС.врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Чапаева, дом 64 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
176 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко, д.29 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
177 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко, д.33 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
178 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко, д.43 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
179 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко, д.45 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
180 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко, д.49 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
181 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко, д.51 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
182 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко, д.53 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
183 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
184 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,10 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
185 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,11 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
186 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,12 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
187 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,13 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
188 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,14 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
189 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,15 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
190 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,16 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
191 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,17 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
192 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,18 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
193 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,19 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
194 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,2 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
195 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,20 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
196 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,21 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
197 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,22 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
198 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,23 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
199 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,24 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
200 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,25 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
201 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,26 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
202 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,27 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
203 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,28 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
204 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,3 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
205 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,30 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
206 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,31 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
207 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,32 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
208 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,34 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
209 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,35 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
210 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,36 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
211 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,37 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
212 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,38 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
213 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,39 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
214 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,4 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
215 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,40 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
216 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,41 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
217 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,42 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
218 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,44 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
219 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,46 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
220 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,47 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
221 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,48 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
222 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,5 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
223 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,6 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
224 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,7 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
225 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,8 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
226 | Барабинский р-н | г Барабинск | Реконструкция ГРС. Строительство газораспаределительной сети, | ул.Шевченко,9 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
227 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газораспределительной сети | пер.Работницы 10 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | октябрь
228 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Барабинская 10 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
229 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Барабинская 11 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
230 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Барабинская 32 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
231 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Барабинская 38 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
232 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ватутина 6 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
233 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газораспределительной сети | Веточный 4 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
234 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Гагарина 32 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | декабрь
235 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Гагарина 35 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
236 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газораспределительной сети | Дачная ул,дом 9, кв. 2 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
237 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Зеленая 54,2 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
238 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Зеленая ул,дом 40 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
239 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газораспределительной сети | Зеленая ул,дом 44 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
240 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | К.Маркса 20 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | октябрь
241 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газопровода-ввода | Карла Маркса 14 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | октябрь
242 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Карла Маркса 74 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
243 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Комсомольский пер, дом 9 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
244 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Краскома 83 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
245 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газораспределительной сети | Ленина 1а | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | октябрь
246 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленина ул,дом 35 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
247 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленина ул,дом 59 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
248 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газопровода-ввода | Лермонтова 46/1 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
249 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лермонтова 65 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
250 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лермонтова ул,дом 58 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
251 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газораспределительной сети | Луначарского 101 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | октябрь
252 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газораспределительной сети | Луначарского 110 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | июнь
253 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газораспределительной сети | Луначарского 19 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | октябрь
254 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луначарского 38 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | июнь
255 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луначарского 39 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | июнь
256 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луначарского 41 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | июнь
257 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луначарского 86 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | июнь
258 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луначарского 91 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | июнь
259 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газораспределительной сети | Луначарского 97 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | июнь
260 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газораспределительной сети | Маслова ул,дом 15, кв. 1 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
261 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Маслова ул,дом 25 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
262 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Маяковского пер 30 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | октябрь
263 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газораспределительной сети | Невская 95 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | октябрь
264 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газораспределительной сети | Некрасова 8 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | октябрь
265 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газораспределительной сети | Папшева 49 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
266 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Папшева ул,дом 91 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
267 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газораспределительной сети | Партизанская 7 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
268 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Партизанская 73 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
269 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газораспределительной сети | Партизанская ул,дом 20 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
270 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газораспределительной сети | Партизанская ул,дом 95 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | апрель
271 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Комсомольский 10 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
272 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Маяковского 22 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | апрель
273 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газораспределительной сети | пер Маяковского 7 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | октябрь
274 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газораспределительной сети | пер Угольный 1 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
275 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Майский 8 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
276 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газораспределительной сети | пер. Охотничий 24 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | октябрь
277 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Бугристый, 1 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
278 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Бугристый, 3 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
279 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Бугристый, 5 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
280 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Восточный, д.1 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | март
281 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Маяковского, д.34 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | апрель
282 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Охотничий, д.28 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | апрель
283 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Охотничий, д.31 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | март
284 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Охотничий, д.33 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | март
285 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Совхозный, д.9 кв.2 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
286 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Трудовой, д.12 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | апрель
287 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Урицкого, д.24 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | март
288 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Урицкого, д.30 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | март
289 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Урицкого, д.32 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | март
290 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Урицкого, д.34 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | март
291 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Урицкого, д.36 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | март
292 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Урицкого, д.37 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | март
293 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Урицкого, д.39 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | март
294 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Урицкого, д.40 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | март
295 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Урицкого, д.42 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | март
296 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Урицкого, д.43 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | март
297 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Урицкого, д.44 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | март
298 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Урицкого, д.49 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | март
299 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Школьный, д.1 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | апрель
300 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Школьный, д.2 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | апрель
301 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Школьный, д.4 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | март
302 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Школьный, д.5 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | апрель
303 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Школьный, д.6 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | март
304 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Школьный, д.8 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | март
305 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Щетинкина, д.13 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
306 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Щетинкина, д.16 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
307 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газораспределительной сети | Пролетарская, дом75 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
308 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | Профессиональный 9 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | ноябрь
309 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ПУ-82 д.8 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | апрель
310 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газопровода-ввода | Р.Люксембург 31 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
311 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газораспределительной сети | Рабочий пер 2 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
312 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газораспределительной сети | Рабочий пер 5 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
313 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Революционная 23 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
314 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Революционная 30 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
315 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Революционная 36 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
316 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | Революционная 46 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | ноябрь
317 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газопровода-ввода | Садовая 10 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | декабрь
318 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садовая 15 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | декабрь
319 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садовая 17 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
320 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садовая ул,дом 12 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
321 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садовая ул,дом 16 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
322 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садовая ул,дом 18 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
323 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садовая ул,дом 6 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
324 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садовая ул,дом 7 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
325 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сибирская ул,дом 5 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
326 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советская 40 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
327 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газораспределительной сети | Советская 99 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
328 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газораспределительной сети | Советская ул,дом 97 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
329 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Степана Разина ул,дом 38 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
330 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газораспределительной сети | Тургенева 18 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
331 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газораспределительной сети | Тургенева 96 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
332 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газораспределительной сети | Тургенева ул,дом 12 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
333 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газораспределительной сети | Тургенева ул,дом 20 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
334 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | у.Р.Люксембург, д.58 кв.2 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
335 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | у.Р.Люксембург, д.67 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
336 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | у.Р.Люксембург, д.69 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
337 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, 45 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
338 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, 47 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
339 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Гагарина,84 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
340 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Закраевского, д.5 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | апрель
341 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Закраевского, д.7 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | апрель
342 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ленина, д.1 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | март
343 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ленина, д.14 кв.2 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | март
344 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ленина, д.39 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
345 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ленина, д.7 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | март
346 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ленина, д.97 кв.2 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | март
347 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газораспределительной сети | ул.Невская, д.108 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | апрель
348 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.О.Кошевого, 10 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
349 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.О.Кошевого, 12 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
350 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.О.Кошевого, 13 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
351 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.О.Кошевого, 15 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
352 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.О.Кошевого, 16 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
353 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.О.Кошевого, 2 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
354 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.О.Кошевого, 5 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
355 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.О.Кошевого, 7 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
356 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.О.Кошевого, 9 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
357 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Партизанская, д.2 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | апрель
358 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Партизанская, д.2А | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | апрель
359 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Партизанская, д.35 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | апрель
360 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Партизанская, д.9 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | апрель
361 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Партизанская, д.99 кв.1 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | апрель
362 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Путевая, д.105 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | апрель
363 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Путевая, д.107 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
364 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Путевая, д.111 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | апрель
365 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Путевая, д.97 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | апрель
366 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Р.Люксембург, д.61 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | апрель
367 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Садовая, д.14 кв.1 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
368 | Барабинский р-н | г Барабинск | строительство газораспределительной сети | Ульяновская 48 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | октябрь
369 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ульяновская 63 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
370 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ульяновская 89 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
371 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Урицкого пер, 7 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
372 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Усадебный, д.19 кв.2 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | апрель
373 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Южная 60 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
374 | Барабинский р-н | г Барабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Южная ул,дом 50 | ООО "НПП "Сибэнергоцентр" | 2024 | май
375 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | пер. Восточный д.1 кв.1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
376 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | пер. Восточный д.1 кв.2 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
377 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 26 кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
378 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 28 кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
379 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 28 кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
380 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 2 кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
381 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 4 кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
382 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Щербаковская д. 36 кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
383 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Щербаковская д. 38 кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
384 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Щербаковская д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
385 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Щербаковская д. 43 кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
386 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Щербаковская д. 45 кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
387 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Щербаковская д. 46 кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
388 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Щербаковская д. 52 кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
389 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Щербаковская д. 60 кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
390 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Щербаковская д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
391 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная д. 13 кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
392 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная д. 17 кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
393 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная д. 19 кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
394 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная д. 23 кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
395 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
396 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная д. 5 кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
397 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная д. 7 кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
398 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная д. 7 кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
399 | Барабинский р-н | п Горка | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 10 кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
400 | Барабинский р-н | п Горка | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
401 | Барабинский р-н | п Горка | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 27 кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
402 | Барабинский р-н | п Горка | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 35 кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
403 | Барабинский р-н | п Горка | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 37 кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
404 | Барабинский р-н | п Горка | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 51 кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
405 | Барабинский р-н | п Горка | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 56 кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
406 | Барабинский р-н | п Горка | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
407 | Барабинский р-н | п Горка | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
408 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | пер. Солнечный д. 1 кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
409 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | пер. Солнечный д. 5 кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
410 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | пер. Солнечный д. 7 кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
411 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Победы д. 31 кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
412 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышевская д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
413 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышевская д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
414 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 3 кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
415 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 5 кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
416 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Победы д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
417 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Победы д. 19 кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
418 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Победы д. 21 кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
419 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Победы д. 23 кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
420 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Победы д. 27 кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
421 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Победы д. 8 кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
422 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Сибирская д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь
423 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | Реконструкция ГРС. Строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская д. 3 кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2024 | декабрь